新发〔2018〕24号

中共新平县委  新平县人民政府

关于印发《新平县脱贫攻坚巩固提升三年行动实施方案（2018—2020年）》的通知

各乡镇（街道）党委（党工委）、人民政府（办事处），县委和县级国家机关各部、委、办、局，各人民团体和企事业单位，省、市驻新单位：

《新平县脱贫攻坚巩固提升三年行动实施方案（2018—2020年）》已经县委、县政府同意，现印发你们，请认真贯彻执行。

中共新平县委

新平县人民政府

2018年11月28日

新平县脱贫攻坚巩固提升三年行动实施方案（2018—2020年）

打好精准脱贫攻坚战是决胜全面建成小康社会的底线任务，是实施乡村振兴战略的坚实基础。党的十八大以来，县委、县政府始终把脱贫攻坚作为最大政治任务和第一民生工程，坚决贯彻落实中央、省、市脱贫攻坚重大决策部署，制定出台系列配套政策，采取超常规措施，以前所未有的力度推进脱贫攻坚，取得了决定性成效。2017年底，3个贫困乡达到摘帽退出标准，32个贫困村达到脱贫出列标准，其中，2553户9261人贫困人口达到脱贫退出标准，剩余未脱贫户630户2026人，贫困发生率从2014年的6.4%降至0.81%。脱贫攻坚工作已从减少贫困人口数量为主攻方向进入到巩固提升脱贫质量为主的新阶段。根据《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》（中发〔2018〕16号）、《中共云南省委、云南省人民政府关于打赢精准脱贫攻坚战三年行动的实施意见》（云发〔2018〕20号）、《中共玉溪市委、玉溪市人民政府关于印发〈玉溪市脱贫攻坚巩固提升三年行动实施方案（2018—2020年）〉（玉发〔2018〕19号）等文件精神，制定本实施方案。

一、脱贫攻坚巩固提升的总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于扶贫的重要论述，全面落实市委市政府脱贫攻坚的决策部署，坚持精准扶贫精准脱贫的基本方略，把提高脱贫质量放在首位，聚焦深度贫困地区和特困群众，突出产业发展增收、人居环境整治、社会保障巩固，强化统筹整合专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫资源，加强基层组织建设与扶贫开发“双推进”，注重激发贫困群众内生动力，着力加强扶贫领域作风建设，切实增强贫困群众获得感，确保如期实现脱贫攻坚巩固提升目标，为全面建成小康社会奠定坚实基础。

（二）目标任务

2018年，实现建档立卡贫困户630户2026人稳步脱贫，全县以行政村为单元，贫困发生率控制在2%以内；到2020年，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障；贫困乡、贫困村农民人均可支配收入年均递增14%以上，与全县农村居民人均可支配收入比例达到0.8:1以上，贫困发生率控制在1%以内，村集体经济收入达5万元以上，基本公共服务主要领域指标达到全国平均水平。贫困地区乡村振兴取得重要进展，农业综合生产能力稳步提升，农业供给体系质量明显提高；农民增收渠道进一步拓宽，城乡居民生活水平差距持续缩小；农村基础设施建设深入推进，农村人居环境明显改善。

（三）工作要求

坚持把提高脱贫质量放在首位。严格执行现行扶贫标准，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，强化扶贫对象精细管理，更加注重帮扶的长期效果，夯实稳定脱贫、逐步致富的基础；更加注重精准帮扶与区域经济社会发展协调推进，既不降低标准，也不擅自拔高标准、提不切实际的目标，避免陷入“福利陷阱”，防止产生贫困村与非贫困村、贫困户与非贫困户待遇的“悬崖效应”，留下后遗症。

坚持脱贫攻坚巩固提升与实施乡村振兴相衔接。脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱责任、脱贫不脱监管，加强脱贫攻坚巩固提升与乡村振兴的政策衔接、机制整合和工作统筹，乡村振兴的相关支持政策，优先向贫困地区倾斜，以乡村振兴巩固提升脱贫成效。

坚持扶贫同扶志扶智相结合。正确处理外部帮扶和贫困群众自身努力的关系，强化脱贫光荣、勤劳致富导向，更加注重培养贫困群众依靠自力更生实现脱贫致富的意识，更加注重提高贫困地区和贫困人口自我发展能力。

坚持开发式扶贫和保障性扶贫相统筹。把开发式扶贫作为脱贫成效巩固提升的基本途径，针对致贫原因和贫困人口结构，加强和完善保障性扶贫措施，造血输血协同，发挥两种方式在脱贫攻坚巩固提升中的综合效应。

坚持脱贫攻坚巩固提升与锤炼作风、锻炼队伍相统一。把脱贫攻坚巩固提升一线作为培养干部的重要阵地，强化基层帮扶力量，密切党同人民群众血肉联系，提高干部干事创业本领，培养了解国情省情市情县情和农村实际的干部队伍。

坚持调动全社会扶贫积极性。充分发挥政府和社会两方面力量作用，强化政府责任，引导市场、社会协同发力，构建专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫互为补充的大扶贫格局。

二、脱贫攻坚巩固提升的主要措施

坚持问题导向和目标导向，始终把脱贫质量放在首位，紧扣乡村振兴20字总要求，抓重点、补短板、强弱项。以3个贫困乡、32个贫困村巩固提升为重点，紧盯建档立卡贫困户3183户11287人，未脱贫630户2026人，着力解决贫困地区基础设施不完善、产业培育发展滞后、社会保障网不牢固、人居环境脏乱差等问题，对照“两不愁三保障”和“六个精准”的要求，因村施策，因户施策，确保脱真贫、真脱贫，持续增加脱贫户收入，巩固提升脱贫攻坚质量，夯实乡村振兴坚实基础。

（一）强化产业就业扶贫，增强贫困群众持续增收能力

坚持把产业扶贫和就业扶贫作为脱贫攻坚巩固提升的主要抓手和根本措施，创新产业发展和就业服务机制，着力提升产业和就业扶贫组织化程度，扎实推进新型经营主体带动贫困户发展产业增收全覆盖和贫困家庭劳动力转移培训就业全覆盖，拓宽贫困群众增收渠道，实现贫困群众可持续脱贫致富。

扎实推进产业扶贫行动。坚持生态绿色发展，强化县、乡镇产业扶贫项目库建设，围绕建档立卡贫困户持续增收这一核心，按照“1+N”产业助农增收模式，让贫困户和产业发展形成紧密、稳定、长效的利益联结机制, 继续加大对建档立卡贫困户，特别是针对未脱贫户的产业扶持力度，确保“稳定脱贫、持续增收”；因地制宜加快发展对贫困户增收带动作用明显的种植养殖业、林果业、农产品加工业、休闲农业、乡村旅游、光伏发电、冷链物流，大力培育和推广有市场、有品牌、有效益的特色产品。把哀牢山区、绿汁江—红河谷流域、红色旅游开发等贫困村特色农业项目优先列入优势特色农业提质增效行动计划，加大扶持力度，建设一批特色种植养殖基地。培育和规范农村合作经营组织，多渠道拓宽农产品营销渠道，推广股份合作、订单帮扶、生产托管等有效做法，强化贫困户与现代农业发展有机衔接，实现龙头企业、新型农业经营主体与贫困户利益联结带动发展全覆盖。加强科技扶贫，以乡镇为单位建立产业扶贫技术服务组，对贫困地区扶贫产业的技术指导服务全覆盖。积极推动贫困地区农村资源变资产、资金变股金、农民变股东改革，大力发展贫困村集体经济，通过盘活集体资源、入股或参股、量化资产收益等渠道增加集体经济收入。按照《关于培育贫困村创业致富带头人的实施意见》（云开办〔2018〕136号）文件精神，加快研究对农民合作社、家庭农场、专业大户等带动贫困户的财政资金奖补相关政策。（牵头单位：县农业局；责任单位：县林业局、县供销合作联社、县发展改革局、县旅游发展局、县财政局、县工业商贸科技信息局、县人力资源社会保障局、县烟办、县扶贫办、县工商联）

扎实推进就业扶贫行动。强化扶贫大数据平台信息与农村劳动力转移就业信息录入系统有效衔接，建立和完善贫困户劳动力对象、用工单位需求、政府公益岗位“三个清单”，推动就业意愿、就业技能、就业岗位精准对接，提高劳务组织化程度和就业脱贫覆盖面。实施创业扶持计划和培训就业计划，持续开展“春风行动”等活动，深入推进扶贫劳务协作，加大贫困家庭劳动力转移就业。加大同省内外力高集团公司、玉昆钢铁集团、广东省惠州市博罗县等企业或地区劳务合作力度，转移农村劳动力就业。积极开展转移就业培训，根据劳动力市场需求，在全县范围内组织开展电焊工、建筑、厨师、茶叶栽培与加工、果树工、动物防疫员等职业技能培训，进一步提高农村劳动力及建档立卡户的转移就业竞争力，实现大量农民工就地就近转移就业和外出转移就业，增加务工收入，到2018—2020年新增建档立卡贫困劳动力转移就业770人。通过岗位补贴、场租补贴、贷款支持等方式，扶持企业在贫困乡村发展一批扶贫车间，吸纳贫困家庭劳动力就近就业。鼓励开发多种形式的公益岗位，通过以工代赈、以奖代补、劳务补助等方式，动员更多贫困群众参与小型基础设施、农村人居环境整治等项目建设，吸纳贫困家庭劳动力参与保洁、治安、护路、管水、扶残助残、养老护理等，增加劳务收入。建立完善农村留守老人、妇女和少年儿童的关爱服务体系，解除外出务工人员后顾之忧，让外出务工人员安心，留守老人、妇女和少年儿童畅心，为就业扶贫创造良好氛围。（牵头单位：县人力资源社会保障局；责任单位：县教育局、县农业局、县民政局、县妇联、县扶贫办）

全力推进生态保护扶贫行动。全面贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，创新生态扶贫机制，加大贫困地区生态保护修复力度，严格落实生态公益林补偿和退耕还林制度，进一步向贫困村、贫困户倾斜和聚焦生态公益林管护、国土绿化、生态产业等工作，每年重点安排贫困乡、村、组核桃抚育和竹子低效林改造以及茶叶和中药材抚育等项目，实现林农逐年增收。积极争取农村太阳能热水器安装等农村新能源建设项目，不断提高贫困群众生活质量。实施草原生态奖补政策，调整畜牧业结构、打牢养殖基础、发展生态养殖。从建档立卡户家庭成员中优先聘用林业生态护林员。探索集体天然林、集体公益林的管护机制，推广“合作社+管护+贫困户”模式，吸纳贫困人口参与管护。加大贫困地区新一轮退耕还林还草支持力度，将新增退耕还林还草任务向贫困地区重点倾斜，对符合退耕政策的贫困乡村、贫困户实现全覆盖。深化贫困地区集体林权制度改革，鼓励贫困人口将林地经营权入股造林合作社，增加贫困人口资产性收入。完善横向生态保护补偿机制，让保护生态的贫困乡村、贫困户更多受益。（牵头单位：县林业局，责任单位：县农业局、县财政局、县扶贫办）

（二）强化保障性政策措施，筑牢贫困群众民生保障网

按照兜底线、织密网、建机制的要求，聚焦特殊贫困人口精准发力，健全和完善教育扶贫、健康扶贫、最低生活保障制度，从根本上解决因学因病因灾致贫返贫问题。

扎实推进教育扶贫巩固提升行动。巩固提高义务教育基本均衡发展成果，以保障义务教育为核心，发展学前教育，普及高中阶段教育，全面落实教育扶贫政策，稳步提升贫困地区义务教育质量。全力抓好“控辍保学”工作，从根本上杜绝和减少义务教育阶段辍学问题的发生，精准制定“控辍保学”动态管理台帐，做到“一生一案”，确保每一位贫困户不因贫失学，因学返贫。从思想上引导和生活上帮助贫困户残疾学生、留守儿童学生和深度困难学生，确保完成义务教育学业。扎实推进贫困地区义务教育薄弱学校改造工作，全面落实“20条底线”标准要求，提升贫困地区义务教育学校办学条件。在贫困地区优先实施教育信息化2.0行动计划，加强学校网络教学环境建设，共享优质教育资源。加快建立教育扶贫数据库，确保贫困学生资助政策“应助尽助”。大力发展学前教育，充分利用中小学闲置校舍、村级活动场所等公共设施，实现2020 年每个贫困行政村适龄幼儿就近就便接受学前教育。深入推进职业教育培训，实施职初班、分类教学等模式，促使建档立卡户子女在知识和劳动技能方面得到进一步提升。制定初中后、高中后建档立卡户子女继续接受教育精准招生、资助政策，确保有意愿的子女完成职业教育。对职业院校建档立卡贫困学生，精准实施免学费、“雨露计划”等资助政策。充分发挥社会救助力量，强化大学生生源地助学贷款服务下沉乡镇工作；开展少数民族双语教学和实施“直过民族”普及国家通用语言帮扶工作。（牵头单位：县教育局；责任单位：县财政局、县扶贫办、县人力资源社会保障局）

深入推进健康扶贫巩固提升行动。持续贯彻落实健康扶贫30条措施，强化健康扶贫动态管理系统数据基本信息管理，将贫困人口全部纳入城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助保障范围，确保所有建档立卡贫困人口100%参保。落实建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费财政补贴政策，全面落实城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障措施，确保贫困人口个人年度支付的符合转诊转院规范的医疗费用不超过全市农村居民人均可支配收入，个人住院自付比例控制在10%以内，因病致贫返贫问题得到有效解决。以家庭医生签约服务为抓手，重点做好已签约老年人、孕产妇、儿童、残疾人、建档立卡贫困人口和计划生育特殊家庭等健康需求较高人群的履约服务，落实贫困人口县内定点医疗机构住院治疗先诊疗后付费，在全县19个定点医疗医院全面实现城乡医疗救助“一站式服务”即时结算工作，切实为困难群众提供方便、快捷、优质的医疗救助服务。不断加强贫困乡镇卫生院和村卫生室能力建设，大力开展基层卫生人员能力提升培训。按照“新平县标准化卫生室建设达标验收标准”，逐步提升改造村级卫生室，配齐配强村医和设备，2018年—2020年，完成20个村卫生室的标准化改造工作。深入开展建档立卡贫困人口病情的核实核准工作，严格按照大病集中救治一批、慢性病签约服务管理一批、重病兜底保障一批，实行分类管理，准确录入疾病费用信息。实施贫困地区健康促进三年行动计划。将脱贫攻坚巩固提升与落实生育政策紧密结合，倡导优生优育，利用基层计划生育服务力量，加强出生缺陷综合防治宣传教育，强化规范管理。（牵头单位：县卫生计生局；责任单位：县财政局、县人力资源社会保障局、县扶贫办、县残联、县民政局）

全面推进农村危房改造行动。坚持保基本要求和“安全稳固、遮风避雨”基本标准，规范危房危险等级认定责任和程序，建立危房台帐并实施精准管理，改造一户、销档一房，确保2018年全面完成建档立卡贫困户等4类重点对象危房改造。因动态调整新增的4类重点对象危房，当年新增当年改造完成。强化乡镇（街道）政府主体责任，统筹推进非“4类重点对象”农村危房改造工作。非“4类重点对象”的危房改造，原则上以农户自筹资金、自行改造为主，对少数自身改造能力不足的农户，政府给予适当扶持。落实各级补助资金，完善分类分级补助标准，加强补助资金使用管理和监督检查。（牵头单位：县住房城乡建设局，责任单位：县财政局、县民政局、县扶贫办、县残联）

全面推进综合保障扶贫行动。统筹各类保障措施，建立以社会保险、社会救助、社会福利制度为主体，以社会帮扶、社工助力为辅助的综合保障体系，为完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力且无法依靠产业就业帮扶脱贫的贫困人口提供兜底保障。完善城乡居民基本养老保险制度，对符合条件的贫困人口，由乡镇政府代缴城乡居民养老保险费，有条件的乡镇，可多渠道多方式缴纳城乡居民养老保险费。继续实施社会服务兜底工程，加快建设为老年人、残疾人、精神障碍患者等特殊群体提供服务的设施。完善农村低保制度，健全低保对象认定方法，科学合理确定农村低保标准，低保政策与扶贫政策有效衔接，做到应扶尽扶、应保尽保。加大临时救助力度，及时将符合条件的返贫人口纳入救助范围。开展贫困残疾人脱贫行动，加大推进农村贫困重度残疾人家庭无障碍设施改造力度，资产收益扶贫项目要优先安排贫困残疾人家庭。加大农村敬老院建设，全面提升特困人员供养政策落实。（牵头单位：县民政局；责任单位：县财政局、县人力资源社会保障局、县扶贫办、县残联）

（三）加强贫困地区基础设施建设，提升区域性扶贫成效

坚持乡村振兴带动扶贫开发、扶贫开发促进乡村振兴协调推进，聚焦连片贫困地区，以贫困乡村为重点，加大哀牢山区、革命老区、特困少数民族地区的基础设施建设，创造有利于“造血式”扶贫的大环境。

持续抓好项目库建设。县级脱贫攻坚项目库，批复入库项目涉及11个乡镇（街道），项目453个，总投资规模73263.24万元，项目受益建档立卡贫困人口3183户11287人。各乡镇（街道）、县直相关部门认真抓好项目的方案、立项、批复和组织实施工作，细化落实项目年度计划、到村到组到户的实施方案，并加强项目管理，切实发挥项目效益。（牵头单位：县扶贫办；责任单位：各相关单位、各挂包部门、各乡镇〈街道〉）

加快实施贫困乡村“四好农村路”巩固提升工程。加快实施贫困乡村“四好农村路”巩固提升工程。完善贫困乡村外通内联、通村畅乡、客车到村、安全便捷的交通运输网络，扩大农村客运覆盖范围，到2020年贫困村实现通客车目标。围绕产业发展，改造建设一批贫困乡村旅游路、产业路、资源路，优先改善自然人文、少数民族特色村寨和风情小镇等旅游景点景区交通设施，推进贫困地区产业发展。加大农村道路建设力度，建设100条326.2公里30户以上、贫困发生率在35%以上自然村通村硬化路建设项目和22条99.3公里30户以上“直过民族”户占30%以上自然村通村硬化路建设项目的扫尾工程；建设1000公里一组一路通畅工程；管好护好通村、通组硬化道路。（牵头单位：县交通运输局；责任单位：县发展改革局、县财政局、县林业局、县国土资源局、县住房城乡建设局、县扶贫办）

加快实施贫困乡村饮水安全巩固提升工程。落实工程建设和管护责任，因地制宜加强供水工程建设和改造，强化水源保护和水质保障，建立和完善用水管理机制。到2020年实现全县集中供水率达99%，自来水普及率达99%，规模化供水工程供水保证率达95%，贫困村农村饮水达到全省脱贫攻坚农村饮水安全评价标准。2018—2020年，实施完成新平县2017年第一批水利脱贫攻坚项目30件，提升农村饮水安全人口23512人，新增农田灌溉面积1450亩，改善灌溉面积14503亩；实施完成新平县2017年第二批水利脱贫攻坚项目5件，提升农村饮水安全人口1067人，新增农田灌溉面积120亩，改善灌溉面积1878亩；实施完成新平县老厂乡太桥村委会水底汞水库人饮提水工程，解决太桥村委会的19个村民小组2000人的人饮安全问题；实施完成新平县2017年、2018年中央预算内农村饮水安全巩固提升两个项目，解决农村饮水安全人口11153人。按照《新平县农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划》，多渠道争取项目资金，计划力争2019年—2020年每年农村饮水安全巩固提升工程投资在1100万元左右，每年提升1.5万以上农村人口的饮水安全保障率。加大水质处理简易方法推广力度，对无水质处理设施的饮水工程，积极引导、鼓励村级对水质下降期间投药消毒处理；对已建供水工程配套完善净化消毒设备，提高水质合格率，落实水源地保护措施，着力改善水源环境，为新平县农村饮水安全提供更有效的保障。（牵头单位：县水利局；责任单位：县财政局、县住房城乡建设局、县卫生计生局、县扶贫办、相关乡镇）

加快“直过民族”整村推进项目。加快平掌、建兴、漠沙、戛洒、水塘等乡镇“直过民族”聚居区基础设施改善和推进稳增收产业的发展。针对“直过民族”致贫原因，对症下药，因村因户施策，全力推进5个乡镇46个“直过民族”整村推进项目建设，改造提升居住环境，2018年实现全部竣工验收；加大“直过民族”群众适用技术培训力度，提高“直过民族”群众的科技文化素质。（牵头单位：县扶贫办；责任单位：县发展改革局、县财政局、县住房城乡建设局、县农业局、县林业局、县水利局、县交通运输局、县教育局）

深入实施“互联网+扶贫巩固提升”工程。统筹推进网络覆盖、农村电商、网络扶智、信息服务、网络公益5大工程向纵深发展，着力实施“互联网+信息化扶贫”工程，加强脱贫攻坚移动信息惠民服务站建设，积极发展基于互联网的新业态新模式，加快移动互联终端的推广和应用，为贫困地区农民生活、增收致富提供有力的信息化服务支撑。改善贫困地区电子商务发展基础，提高贫困地区电子商务发展水平，为推进精准电商扶贫创造良好条件。探索“互联网+精准扶贫”模式的应用；引导快递物流企业在全县乡镇行政村布点工作。（牵头单位：县工业商贸科技信息局；责任单位：县农业局、县教育局、县卫生计生局、县旅游发展局、县扶贫办）

（四）加强贫困乡村人居环境整治，着力提升脱贫攻坚实效

按照村庄环境干净整洁有序、村民环境卫生与健康意识普遍增强、人居环境明显改善、长效管护机制基本形成的整治目标要求，着力提升贫困乡村人居环境，增强贫困群众获得感。2018年新平县全面巩固提升脱贫成果基础实施建设计划投入426万元，项目涉及水塘镇、建兴乡、老厂乡等3个乡镇，大口村、旧哈村、挖窖村、建兴村、帽盒村、太和村、勐炳村等7个贫困行政村。完成贫困人口比例30%以上、居住人口30户以上人居环境整治示范自然村21个。统筹推进人居环境整治与农业产业发展有机结合，实施人畜分离工程、雨污分流工程、绿化亮化工程、村内道路通畅工程、村民素质提升五大工程措施，使贫困地区人居环境整治示范村实现90%右的村庄生活垃圾得到治理，卫生厕所普及率达到85%左右，生活污水乱排乱放得到管控，村内道路通行条件明显改善，人居环境显著提升。（牵头单位：县住房城乡建设局；责任单位：县扶贫办、县环境保护局、县新农办、县农业局、县林业局、县水利局）

加快推进易地扶贫搬迁巩固提升行动。按照美丽宜居乡村建设要求，强化易地扶贫搬迁工作的统筹推进，尽快完善易地扶贫搬迁点的水、电、路、通讯等基础设施，全力做好11个搬迁安置点农户房建和公建收尾工作，保证安置点项目顺利验收，2018年实现396户1504人建档立卡人口入住率达100%,建档立卡户和随迁户折旧复垦复绿率达100%；克期完成54个就近就地集中改造项目（含小坝多）1656户6221人，确保411户1500人建档立卡户稳定入住，入住率达100%，全面完成建档立卡户和随迁户折旧复垦复绿率工作；扎实做好后续发展的扶持，聚焦建档立卡户强化搬迁后产业扶持、行业（部门）帮扶、就业培训、劳动力转移等脱贫措施，确保搬迁户能搬迁，能发展，达到稳定脱贫。（牵头单位：县发展改革局、县住房城乡建设局；责任单位：县国土资源局、县交通运输局、县农业局、县水利局、县工业商贸科技信息局、县文化广电体育局、县扶贫办）

（五）强化基层党建引领，激发贫困群众内生动力

深入实施脱贫攻坚巩固提升与基层党建“双推进”行动。坚持以党建促脱贫、以党建促发展，扎实推进“基层党建巩固年”，强化贫困村党组织领导核心地位，切实提升党组织的组织力，突出政治功能。持续加大整顿贫困村软弱涣散党组织，以乡镇为单位组织摸排，逐村分析研判，坚决撤换不胜任、不合格、不尽职的村党组织书记。重点从外出务工经商创业人员、大学生村官、本村致富能手中选配，本村没有合适人员的，从县乡机关（站所）公职人员中派任。加大在贫困村青年农民、外出务工青年、妇女中发展党员力度。派强用好第一书记和驻村工作队，从县直部门、乡镇政机关站所选派过硬的优秀干部参加驻村帮扶。支持党员创办领办脱贫致富项目，完善贫困村党员结对帮扶机制，推动党员带头致富、带领致富。夯实村（社区）“强基惠农股份合作经济”，稳步提升村集体收入，将“强基惠农股份合作经济”逐步向有条件的小组延伸，积极发展壮大村级集体经济,到2020年32个贫困村村集体经济收入达5万元以上。（牵头单位：县委组织部；责任单位：县扶贫办、县农业局、县民政局）

深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动。坚持扶贫同扶志扶智相结合，创新推广“爱心超市”“五分钱”工程、“三讲三评”工作、“小喇叭”工程等经验做法，加强思想、文化、道德、法律、感恩教育，弘扬自尊、自爱、自强精神，防止政策养懒汉、助长不劳而获和“等靠要”等不良习气。加强产业就业精准帮扶的培训和扶持，提高贫困群众自我发展的能力。加大公共基础设施建设、人居环境整治等以工代赈实施力度，动员更多贫困群众投工投劳。坚持自治、法治、德治相结合，推进民主法治村（社区）建设，大力开展移风易俗活动，引导贫困村修订完善村规民约，发挥村民议事会、道德评议会、红白理事会等群众组织作用，强化农村思想道德建设，教育引导贫困群众弘扬传统美德、树立文明新风、培育文明乡风。加大力度总结推广自强不息、自力更生致富的先进事迹和先进典型，用身边人身边事示范带动贫困群众。在不同的区域建立善行义举榜，弘扬脱贫攻坚向上向善精神，进一步培育和践行广大群众的社会主义核心价值观。不断弘扬脱贫攻坚精神，巩固提升脱贫攻坚成果。（牵头单位：县委宣传部；责任单位：县纪委监委、县委政法委、县文明办、县扶贫办、县人力资源社会保障局、县农业局、县住房城乡建设局、县司法局、县民政局、县化广电体育局、县总工会、县妇联、团县委）

加大社会扶贫力度。开展“万企帮万村”活动，引导动员企业与贫困村挂钩结对帮扶，发挥好“互联网+社会扶贫”平台作用，倡议全县范围内国有企业、民营企业、社会组织、人民团体及社会各界人士自愿为贫困乡、贫困行政村、贫困户群众捐款助贫活动。突出产业帮扶，引导非公企业到贫困村投资，发展生态产业，开展村企合作，促进农民就业，带动贫困农民脱贫致富。（牵头单位：县委统战部、县工商联；责任单位：县财政局）

（六）坚持问题导向，抓好各类督查检查问题整改及其他重点工作

认真围绕2017年省、市扶贫开发成效考核、易地扶贫搬迁专项督导、开展自查自纠和交叉检查、市委脱贫攻坚专项巡察发现的8大类85条203具体问题，针对目标精准把握、政策举措落实、帮扶工作、扶贫资金使用管理等方面的问题，切实明确整改工作责任、整改时限、整改重点，逐项整改，对账销号，确保存在问题整改到位、落实到位。结合整改工作的开展，在全县扶贫系统认真开展“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动，以作风转变、工作落实促各项目标任务的完成。（牵头单位：县扶贫办；责任单位：县纪委监委、县委组织部、县委宣传部、县发改局、县财政局、县农业局、县林业局、县水利局、县人力资源社会保障局、县交通运输局、县住房城乡建设局、县教育局、县卫生计生局、县民政局）

扎实开展“扶贫措施户户清”行动。紧盯建档立卡贫困户3183户11287人，未脱贫630户2026人，对照“两不愁三保障”和“六个精准”的要求，为所有脱贫户量身定做全面巩固提升脱贫成果措施，确保脱真贫、真脱贫，持续增加脱贫户收入。以2017年贫困对象动态管理数据为基础，贯彻精准要求，对建档立卡贫困人口逐户进行再调研，做到贫困对象家底清、致贫原因清、帮扶措施清、投入产出清、帮扶责任清、脱贫时序清。做好信息数据集中比对、核实和修改等工作。（牵头单位：县扶贫办；责任单位：各挂包部门）

三、脱贫攻坚巩固提升的组织保障

脱贫攻坚巩固提升工作，按照脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱责任、脱贫不脱监管的要求，扎实推进责任落实、政策落实、工作落实，确保干在实处、走在全省前列。

（一）加强组织领导，强化责任落实。认真贯彻落实中央统筹、省负总责、市县抓落实的脱贫攻坚管理体制，进一步完善党政同责和县、乡、村三级书记抓扶贫的工作机制，明确目标任务，层层压实责任，强化具体措施，把巩固提升脱贫成果重点工作压紧抓实；县扶贫开发领导小组每月召开一次专题会议，研究并及时解决存在的重大问题；县委书记、县长、县委副书记每月遍访贫困乡不少于1次，每年遍访贫困村不少于1次；县级联系领导每季度走访所联系贫困村不少于1次；各乡镇（街道）每月专题研究脱贫攻坚工作不少于1次，各乡镇（街道）党政主要领导和分管领导每月遍访贫困村不少于1次，书记、乡镇长每年遍访贫困户不少于1次；乡镇（街道）每月向县扶贫开发领导小组汇报1次工作进展情况；行业部门主要负责人每季度深入贫困村调研不少于1次，每一次调研解决1—2个实际问题；落实村“两委”和驻村工作队联席会议制度，明确每月专项研究脱贫攻坚工作不少于1次，每月向乡镇党委、政府汇报脱贫攻坚工作不少于1次，共同协调推进脱贫攻坚工作。按照脱贫攻坚目标、任务、资金、权责“四到县”要求，进一步强化县乡党委政府脱贫攻坚主体责任，严格管控资金使用，有力推动项目建设，查验管理扶贫效果，确保巩固提升见成效；完善“领导挂点、部门包村、干部帮户”的长效机制，强化挂包单位帮扶工作责任，每年要调整充实县级驻村扶贫工作队员，蹲点负责所驻贫困村脱贫攻坚工作，直至完成脱贫目标。对困难问题较多、扶贫开发成效考核排名靠后的贫困乡镇（街道），经县扶贫开发领导小组研究后，可派出工作组，加强对脱贫攻坚的指导、督促、检查。

（二）加强精准帮扶，强化政策落实。在脱贫攻坚巩固提升期间，县财政专项扶贫资金投入力度不减，统筹整合行业部门政策资金精准聚焦脱贫攻坚巩固提升力度不变，加大金融扶贫政策和土地政策支持力度。2018年—2020年，继续使用好中央、省、市各级专项资金，争取上级财政加大转移支付力度，县财政按照每年整合资金不低于500万元的标准，并逐年增加，增幅不低于上年的10%，全面开展涉农资金整合试点示范，整合资金用于脱贫攻坚规划项目。整合各方资源，将项目资金优先安排到脱贫村、脱贫户，加大资金投入，提高项目建设质量和水平，并加强财政专项扶贫资金使用监督管理。坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，持续完善贫困对象精细化管理，做到应识尽识、应扶尽扶、应退尽退，确保现行标准下农村贫困人口全部脱贫。坚持目标导向和问题导向，强化分类精准施策，把产业扶贫、易地扶贫搬迁、就业扶贫、危房改造、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫等措施政策落实到村到户到人，稳定实现贫困人口“两不愁三保障”。坚持开发式与保障性扶贫并举，对有劳动能力的贫困人口以“造血式”扶贫为主，注重培养贫困群众发展生产和劳务就业的基本技能，注重激发贫困群众内生脱贫动力，改变简单给钱给物的做法，多采用生产奖补、劳务补助等机制，通过产业和就业扶持，教育和引导广大群众用自己的辛勤劳动实现脱贫致富，逐步解决相对贫困问题。对没有劳动能力的老弱病残等特殊贫困人口，强化保障性扶贫，精准落实教育扶贫、健康扶贫、社会低保兜底、资产性收益等政策措施，织密筑牢民生保障安全网，从制度上解决“绝对贫困”问题，绝不让一个贫困群众收入低于现行贫困标准，确保不漏一户不落一人。

（三）加强作风建设，强化工作落实。贯彻落实“脱贫攻坚作风建设年”“工作落实年”的部署要求，继续实行县、乡、村三级领导责任制和承诺制，全面强化“三级书记抓扶贫”工作机制和继续坚持完善“3+7”工作机制，层层签订脱贫攻坚巩固提升责任书，层层压实、传导责任，层层分解、落实任务，形成全面动员促攻坚的局面。组织相关部门对挂包单位、乡镇（街道）脱贫攻坚的主要做法、成效进行严格的考核，并将考核结果与挂包单位、乡镇（街道）年度目标任务综合考评挂钩。扎实开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，把作风建设贯穿于脱贫攻坚巩固提升全过程，集中力量解决扶贫领域“四个意识”不强、责任落实不到位、工作作风不扎实、资金管理使用不规范等突出问题。注重工作实效，减轻基层工作负担，减少村级填表报数，精简会议文件，让基层干部把精力放在办实事上。严格扶贫资金审计，加强扶贫事务公开。把扶贫领域腐败和作风问题作为巡察督查工作重点，严肃查处贪污挪用、虚报冒领、优亲厚友等腐败问题，严肃查处主体责任、监督责任和职能部门监管职责不落实等作风问题。加强警示教育工作，及时通报曝光各级纪检监察机关查处的扶贫领域典型案例。

（四）加强干部培训，强化扶贫能力。立足扶贫干部不同的岗位职责，设置不同培训内容，分类分级实施扶贫干部全员培训，精准培训。充分利用县委党校（行政学校）等资源，加强扶贫干部专业化能力培训，每年将扶贫干部、驻村第一书记（队长）、驻村工作队员全员轮训1遍，进一步提升扶贫干部综合素质和能力水平，以适应脱贫攻坚新形势新任务需要。对贫困乡镇党政主要负责同志，重点是提高思想认识，引导树立正确政绩观，掌握精准扶贫方法论，培养研究脱贫攻坚巩固提升问题和解决难题能力。对部门行业干部，围绕履行行业扶贫职责、运用行业资源，培训精准聚焦推进脱贫攻坚巩固提升的能力。对扶贫系统干部，围绕当好党委和政府参谋助手、发挥统筹协调作用、落实专项扶贫任务等，培训提升业务水平和组织协调能力。对帮扶干部，围绕掌握脱贫攻坚巩固提升政策举措，运用精准帮扶方式方法等，培训提高帮扶工作能力和水平。对贫困村干部，围绕抓党建促脱贫攻坚巩固提升、落实扶贫政策举措、带领群众脱贫致富等，采取“实战化”培训，提高实际工作能力。同时，加强对农业新型经营主体法人、村集体经济组织经济人、致富带头人、实用人才的教育培训，提高社会责任意识、创新利益联结方式方法和带动贫困户脱贫致富的能力。

（五）加强宣传教育，强化扶贫氛围。深入宣传党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于脱贫攻坚的重大决策部署，宣传脱贫攻坚成效和典型经验，继续做好巩固提升脱贫成果的宣传报道，紧紧围绕“五个一批” 策划宣传主题，积极协调省市级主流媒体，集中力量挖掘新平县巩固提升脱贫成果的亮点和特色，采取灵活多样的报道形式加强对外宣传，推介新平县巩固提升脱贫成果的先进经验和先进典型。继续深度挖掘在本轮脱贫攻坚中涌现的优秀扶贫工作队员、工作队长、第一书记、村组干部代表，挖掘他们发生在脱贫攻坚中投身扶贫事业的高尚情怀，树立榜样。为脱贫攻坚巩固提升工作注入强大精神动力。

要坚持问题导向，充分发挥好媒体的监督作用，盯住不落实的事和不抓落实的人，进行公开曝光，形成强力震慑和压力传导。各乡镇、县直各部门要结合乡镇、县直各部门实际，充分利用县级脱贫攻坚巩固提升项目库建设成果，实化细化三年行动方案并组织实施，确保脱贫成果巩固提升工作干在实处、走在前列。乡镇、县直各部门行动方案须于2018 年11月25日前报送县扶贫开发领导小组办公室。县扶贫开发领导小组要加强组织协调和工作指导，重要情况及时向县委、县政府报告。

中共新平县委办公室                     2018年11月28日印发