## Sheet1
附件3
“推进战”项目表
序号 | 项目名称 | 投资企业名称 | 项目内容 | 签约时间 | 投资总额（亿元） | 县级联系领导 | 牵头部门 | 要求推进目标任务 |  |  | 备注
[7 empty] | 牵头部门 | 开工时间 | 完成具体工作 | 到位资金 （亿元）
1 | 新平县丙坡光伏发电项目 | 五凌电力有限公司 | 建设装机规模200MW复合型光伏电站 | 2022-04-28 | 9 | 施文 | 县发展改革局 | 2022-08-25 | 完成备案证办理，完成土地、林地、水保、地灾、压覆矿、社稳手续办理。 | 4
2 | 新平县旧市光伏发电项目 | 五凌电力有限公司 | 建设装机规模25MW复合型光伏电站 | 2022-04-28 | 1.2 | 施文 | 县发展改革局 | 2022-08-25 | 完成备案证办理，完成土地、林地、水保、地灾、压覆矿、社稳手续办理。 | 0.5
3 | 新平县公种田（二期）光伏发电建设项目 | 中国水电工程顾问集团有限公司 | 建设装机规模50MW复合型光伏电站 | 2022-04-28 | 2.5 | 陈强 | 扬武镇 | 2022-08-01 | 完成前期手续办理 | 1
4 | 新平县扬武镇马鹿塘岩子脚光伏发电建设项目 | 中国水电工程顾问集团有限公司 | 建设装机规模180MW复合型光伏电站 | 2022-04-28 | 8.1 | 陈强 | 扬武镇 | 2022年12月前 | 完成土地预审；林地手续材料已报送至玉溪林草局待出具批复；环评、水保报告已评审待出具批复。 | 1
5 | 华能平掌乡梭山林光互补光伏发电项目 | 华能新能源股份有限公司 | 建设装机规模150MW复合型光伏电站 | 2022-04-28 | 6.75 | 张良 | 平掌乡 | 2022年12月前 | 取得矿压、地灾、水保、环评、用地预审等前期专题批复及意见，完成林地、接入系统两个专题工作。 | 0.8
6 | 新平县整县屋顶分布式光伏项目 | 云南能源投资股份 | 分批建设，总装机规模100MW光伏项目 | 2022-04-28 | 5 | 李文鹏 | 县发展改革局 | 2022年12月前 | 完成前期手续办理 | 0.7
7 | 新平县农村闲置土地分布式光伏项目 | 云南蓝禾新能源开发有限公司 | 分批建设，总装机规模860MW光伏项目 | 2022-04-28 | 40 | 魏勤发 | 自然资源局 | 2022年12月前 | 完成红星村、烂泥箐试点备案，其他地块分三期进行备案，第一期已完成林草、水利选址意见批复。 | 2
8 | 新平县雨龙寨光伏发电项目 | 云南能源投资股份 | 建设装机规模57MW复合型光伏电站 | 2022-04-28 | 2.7 | 魏勤发 | 平甸乡 | 2022年12月前 | 完成可研编制及评审 | 0
9 | 年产120万吨煤焦化项目 | 仙福钢铁集团 | 120万吨煤焦化 | 2021-03-17 | 20 | 谢之福 | 县工业科技和信息化局 | 2022年12月前 | 完成前期手续、争取到缺口产能指标。 | 0
| 合计 |  |  |  | 95.25 |  |  |  |  | 10