新平县文化和旅游局2022年预算重点领域财政项目文本公开

- 一、项目名称

新平县开展可移动文物征集项目

- 二、立项依据

依据《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理办法》、《文物认定管理暂行办法》、《文物藏品定级标准》、《关于做好新平县可移动文物征集工作的通知》等相关规定，通过社会捐赠、借展、购买、复仿制等多种途径，向社会广泛进行可移动文物征集，确保按期完成我县可移动文物征集任务。

- 三、项目实施单位

新平县文化和旅游局、新平县文物局

- 四、项目基本概况

本项目旨在通过社会捐赠、借展、调拨、购买等方式，对新平各历史朝代的官方和民间的文物、文献及各类资料等；新平民国至1949年的文物、文献及各类资料；新中国成立后新平重大历史事件、活动的实物、文物及各类资料；以及文物管理所陈列展览有关的其他文物与标本资料进行征集。

- 五、项目实施内容

（一）社会捐赠。

收藏单位或个人，本着自愿的原则，将收藏文物无偿捐赠给新平县文物管理所，由县人民政府颁发荣誉证书，予已表彰，对于重要的遗产文物和经济价值、研究价值、科学价值较高的遗产文物，可酌情给予一定的经济补偿。

（二）借展。

经双方友好协定，在不改变文物收藏保管权的基础上，对有关文物收藏单位或者个人的文物藏品进行有期限的借用、展览，可支付一定数额的借展费。

（三）调拨。

对于新平县文物管理所陈列展览必须的文物，经双方协商后，呈报相关主管部门进行调拨。并根据其重要程度、调拨完成时间给予一定程度的经济补偿。

（四）购买。

在符合国家法律法规的前提下，按照自愿出售的原则，对收藏机构和个人收藏的文物进行购买。由专家鉴定后，参考市场行情对符合标准的文物给予评估，并经财政、审计、监察等部门认可后，予以购买。

- 六、资金安排情况

可移动文物征集资金由县财政安排分期划拨。可移动文物征集资金用于对有偿捐赠品奖励、支付文物借展费用、支付文物收购，以及用于文物复制的费用开支。可移动文物征集人员经费、征集文物相关差旅费及其他公用经费开支由县财政安排，根据实际另行划拨。计划博物馆内文物古籍征集3万元；陶器石器类5万元；青铜器类3万元；杂件及木构件9万元。总合计20万元（贰拾万元整）。

- 七、项目实施计划

（一）宣传发动阶段（2022年1月—2022年3月）。

召开新平县可移动文物征集动员大会，具体安排部署。由各乡镇（街道）政府组织所辖区域内开展文物征集宣传活动，并通过张贴标语、悬挂横幅、出板报、墙报，发动宣传单；派人入户等方式进行宣传；报社刊登及电视台播报形式对可移动文物征集宣传，进行全面汇总可移动文物摸底情况。

（二）集中征集阶段（2022年4月—2022年12月）。

1．根据文物摸底普查情况，对收集的文物进行鉴定，并由新平县文物管理所登记建档，陈列展出。

2．积极推进陈列布展事宜，全面开展可移动文物征集工作。

3．建立、完善征集文物档案。包括照片、征集时间、方式、文物出土地等有关文物的详细信息。

4．统一移交、入库。经鉴定后，按照国家文物局《博物馆藏品管理办法》的规定，由新平县文物管理所造册收藏。

可移动文物征集联系人：高玲梅、姜维、黄保金。

- 八、项目实施成效

项目实施后将进一步加强对我县可移动文物的保护，充实新平县文物管理所馆藏文物，规范我县可移动文物征集工作，更好地迎接全国可移动文物普查工作。现制定可移动文物征集工作实施方案，确保相关可移动文物征集工作的顺利进行。