新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府  
2025年部门预算重点领域财政项目文本（一）

一、项目名称

2025年平掌乡区域综合养老服务中心改扩建项目。

二、立项依据

根据《玉溪市财政局 玉溪市民政局关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》（玉财社〔2025〕11号）的通知要求及文件精神。

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府。

四、项目基本概况

平掌乡区域综合养老服务中心改扩建项目地点位于平掌乡集镇文化路4号，距乡政府500.00m，项目建设用地面积 3,577.05㎡（5.37亩），新建面积1,700㎡（其中：敬老院一号楼1687㎡，公卫13 ㎡），建设老年人床位50-55床，总投资5,100,000.00元。项目的实施可以很好地补足我乡养老服务的短板，提升我乡养老服务质量，促进老年人社会福利事业的发展。

五、项目实施内容

《玉溪市财政局 玉溪市民政局关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》（玉财社〔2025〕11号）的通知要求及文件精神，分配下拨平掌乡区域养老服务中心改扩建项目资金5,100,000.00元，用于实施建设敬老院1号楼住宿楼，建筑面积1,687.00㎡，单价3,000.00元/㎡，投资5,061,000.00元、敬老院1号楼住宿楼公共卫生间，建筑面积13.00㎡，单价3,000.00元/㎡，投资39,000.00元。

六、资金安排情况

根据《玉溪市财政局 玉溪市民政局关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》（玉财社〔2025〕11号）的通知要求及文件精神，下拨平掌乡区域养老服务中心改扩建项目资金5,100,000.00元，资金主要用于新平县平掌乡区域综合养老服务中心改扩建项目建设。

七、项目实施计划

平掌乡区域综合养老服务中心改扩建建设资金5,100,000.00元用于：平掌乡区域养老服务中心改扩建项目的主楼、工位、室外配套工程及其他工程建设费用，工程合计5,100,000.00元，建设资金按工程进度拨付。

八、项目实施成效

通过本项目的实施，不断完善敬老院软硬件设施及供养能力，发挥区域性养老服务中心的综合性功能，努力使平掌乡敬老院发展成为集托养、养生休闲、健康娱乐、康复护理为一体的老年人、特困供养对象服务中心，不断增强区域性养老服务能力，让老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐可以更好地落实，增进服务对象满意度。进一步健全平掌乡养老服务体系，提升我乡养老服务质量，解决平掌乡老龄化带来的社会问题，满足乡内养老服务需求，促进社会福利事业的发展。

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府  
2025年部门预算重点领域财政项目文本（二）

一、项目名称

平掌乡茶旅融合项目。

二、立项依据

新政复〔2025〕号《关于分配提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》文件。

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府。

四、项目基本概况

根据新政复〔2025〕号《关于分配提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》文件要求，平掌乡茶旅融合项目实施内容包括：古茶山提质改造（间伐、深耕、树衣清理、枝条打理等）220.00亩、新开挖道路0.80公里、建设排水沟800.00米、片石混凝土支砌步道1,186.66㎡、建成手工古茶生产储藏及体验区（包含厕所、生产区、储藏室、手工古茶体验区）、茶叶品种改良80.00亩，共计投资1,000,000.00元。

五、项目实施内容

根据新政复〔2025〕号《关于分配提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》文件要求，平掌乡茶旅融合项目实施内容包括：古茶山提质改造（间伐、深耕、树衣清理、枝条打理等）220.00亩、新开挖道路0.80公里、建设排水沟800.00米、片石混凝土支砌步道1,186.66㎡、建成手工古茶生产储藏及体验区（包含厕所、生产区、储藏室、手工古茶体验区）、茶叶品种改良80.00亩，共计投资1,000,000.00元。

六、资金安排情况

新政复〔2025〕号《关于分配提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》文件，下拨平掌乡茶旅融合项目资金1,000,000.00元，资金主要用于新平县平掌乡茶旅融合项目建设。

七、项目实施计划

（一）启动时间：2025年2月5日；完成时间：2025年9月30日

（二）分阶段应完成的工程进度规划：

2025年2月6日—2025年2月20日：项目施工准备工作，项目施工图制图、实施方案编制等；

2025年2月21日—2025年2月28日：完成实施方案编制的评审工作；

2025年3月1日—2025年8月1日：所有的建设项目基本竣工。

2025年8月2日—2025年9月30日：竣工项目建设通过乡级验收，接受上级有关部门验收。

八、项目实施成效

（一）经济效益。项目的建设将为仓房村、柏枝村提供更多增收的机会，为少数贫困群众脱贫致富创造条件，发挥更大的经济和社会效益，推进“三化”进程，促进城乡经济和社会全面发展，为全面健康小康社会、提高人民群众生活水平和质量，提供更畅通、更快捷、更安全的交通运输和生活条件等有着重大意义。

（二）社会效益。平掌乡茶旅融合项目的建设顺民心，合民意，是加快仓房村、柏枝村经济产业发展的关键举措，是满足居民不断提高的生活质量水平迫切地需要，为平掌乡实现乡村振兴奠定了基础。

（三）生态效益提高土地利用效率，修复后的产业路可以使茶产业发展更加迅速，使目前的茶产业布局得到更合理的分配。同时良好的产业路可以促进农户发展茶的积极性。