新平彝族傣族自治县残疾人联合会2024年部门预算重点领域财政项目文本

- 一、项目名称

残疾人就业和扶贫专项资金

- 二、立项依据

残疾人就业扶贫项目是根据《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发〔2021〕10号）、《云南省“十四五”残疾人职业技能提升计划》（云残就业〔2022〕55号）、关于印发《云南省“十四五”农村困难残疾人实用技术培训项目实施方案》的通知（云残就业〔2021〕64号）、《关于印发玉溪市十四五残疾人保障和发展规划任务分工方案的通知》（玉残工委〔2022〕3号）、《玉溪市残疾人联合会关于印发玉溪市残疾人联合会2023年工作要点的通知》（玉残发〔2023〕3号）、关于印发《云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案》的通知（云残发〔2022〕36号）、《关于印发新平彝族傣族自治县促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024年）的通知》（新政办发〔2023〕12号）等文件精神而设立的重大项目，是新平县残疾人联合会2024年重点工作任务，符合中央、省和市委重大决策部署。通过把残疾人就业和扶贫项目纳入规划实施，更好地为今后工作谋篇布局，预期绩效显著，实际产出和效果明显改善，符合残疾人事业发展规律。

- 三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县残疾人联合会

- 四、项目基本概况

为促进辖区残疾人稳定就业，以就业促进增收，完善落实残疾人就业保护和就业促进政策措施，帮助和促进更多的残疾人实现就业创业，实现残疾人就业稳步推进。通过掌握实用技术，使残疾人思想道德素养、科学文化素质和身心健康水平明显提高。二是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。通过建设残疾人扶贫基地，扶持残疾人脱贫致富的路子，取得了一定成效。在残疾人扶贫、培训、就业工作中发挥了很大作用。保障相关群体积极参与社会生产和生活，效果较为明显。三是持续改善生产生活条件，残疾人受教育水平和生活生产能力不断增强，着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。从而减轻了残疾人家庭经济负担，促进残疾人回归、融入社会，更好地实现人生价值。四是产生了良好的经济效益和推动了残疾人事业的可持续发展，项目实施过程中，各级相关部门大力支持，社会各界及家属积极参与，共同努力，形成了强大的工作合力和良好的社会氛围。五是健全落实社会保障救助，完善社会救助保障制度。六是残疾人物质生活更为宽裕，精神生活更为丰富，与社会平均水平的差距显著缩小。平等包容的社会氛围更加浓厚，残疾人享有平等参与、公平发展的权利更加充分，残疾人的全面发展和共同富裕取得实质性进展。

设置绩效指标5个，其中产出指标3个，效益指标1个，满意度指标1个。具体为：

产出指标：数量指标：涉及项目数量=11个；

质量指标：获补对象准确率≥98.00%；

培训合格率≥95.00%；

时效指标：发放及时率=≥95.00%；

效益指标：残疾人事业可持续影响指标：提升显著

满意度指标：服务对象满意度：受益对象满意度≥90.00%。

- 五、项目实施内容

本年度残疾人就业扶贫项目预算303.70万元，细分5个项目，涉及残疾人就业、实用培训，困难生活补助、盲人按摩规范化建设、扶持发展生产等方面，投入经济性已经理事会评审通过。

该项目筹资符合《中华人民共和国预算法》、政府债务管理等相关规定，筹资规模合理，资金渠道及各类资金来源合法合规。

- 六、资金安排情况

本年度残疾人就业扶贫项目预算303.70万元，细分5个项目，分别为：

（一）盲人按摩机构规范化建设项目预算金额3.00万元。

（二）残疾人实用技术培训项目预算金额39.30万元。新平县2024年计划为1,300名残疾人免费开展各类残疾人就业技能、岗位技能、稳岗培训和实用技术培训。

（三）助残就业“十百千万”工程残疾人就业创业项目预算金额3.00万元。实施“助残就业，同奔小康”百企千人就业创业行动计划，6户扶贫示范户9.00万元，省级6.00万元、县级配套3.00万元；扶持290户残疾人创业就业发展生产（含2023年度未支付150户），县级每户补助0.60万元，合计174.00万元。

（四）贫困残疾人临时救助项目，预算金额15.90万元。计划救助53户县级平均每0.30万元。

（五）残疾人教育项目预算资金33.55万元，上级转移支付3.95万元，本级预算29.50万元“春雨助学”项目80人，县级每人补助0.05万元，合计4.00万元。

- 七、项目实施计划

一是完成盲人按摩机构规范化建设项目12户。二是为进一步完善我县保护和促进残疾人就业的法规政策体系，新平县2024年计划为1,300名残疾人免费开展各类残疾人就业技能、岗位技能、稳岗培训和实用技术培训。三是助残就业“十百千万”工程残疾人就业创业项目，实施“助残就业，同奔小康”百企千人就业创业行动计划，完成12户扶贫示范户补助；扶持290户残疾人创业就业发展生产（含2023年度未支付150户）。四是实施53户贫困残疾人临时救助项目。五是完成残疾人教育项目。完成考取大中专贫困残疾学生及残疾人子女生活救助164人次，本科36人，专科23人，“春雨助学”项目80人次。

- 八、项目实施成效

该项目以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人就业，以共同富裕为主线，保障残疾人平等就业权利，增进残疾人民生福祉，增强残疾人自我发展能力，推动残疾人事业向着现代化迈进，不断满足残疾人美好生活需要。