附件：

新平县“散乱污”企业综合整治工作方案

为贯彻落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）及省委、省政府《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（云发〔2018〕16号）、市委市政府《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（玉发〔2018〕21号）要求，根据《玉溪市“散乱污”企业综合整治工作方案》（玉市环函〔2019〕2号）的部署安排，为巩固提升全县环境空气质量，规范有力有效推进“散乱污”企业综合整治工作，特制定本方案。

本方案所称的“散乱污”企业，是指不符合产业政策、当地产业布局规划，污染物排放不达标，以及土地、环保、工商、质监等手续不全的企业。

一、工作目标

全面排查摸清全县“散乱污”企业底数，按照关停取缔、整合搬迁、升级改造的方式实施分类整治。2019年4月底前，完成“散乱污”企业拉网式排查工作；2019年12月底前，完成“散乱污”企业综合整治工作；2020年1月底前，完成所有“散乱污”企业综合整治情况的检查和验收工作。通过“散乱污”企业整治，切实减少“散乱污”企业及集群造成的大气环境污染，巩固和提升全县环境空气质量，打赢蓝天保卫战。

二、工作原则

（一）明确责任。各乡镇人民政府（街道办事处）是本次“散乱污”企业综合整治工作的责任主体，负责组织本乡镇（街道）规划建设与环境保护中心、国土分局（所）、市场监督管理所等单位开展辖区内“散乱污”企业及集群的全面排查、综合整治工作。

（二）形成合力。各乡镇（街道）、环保、发改、工信、国土、市场监督管理等责任单位要加强协同联动，形成工作合力，共同推进综合整治工作。对工作中出现职责“真空”或职责有争议、冲突的事项，所涉单位要从大局出发，主动承担、积极协商，确保工作落实到位。环保、工信部门要充分发挥牵头作用，主动协调解决问题，遇重大事项及时向县人民政府报告；相关部门积极配合，相互支持，信息共享。

（三）全面排查，分类处置。要严格按照本方案要求，县直相关部门、乡镇（街道）组织人力对“散乱污”企业及集群开展拉网式排查，不遗漏任何一家符合“散乱污”企业界定标准的企业；要按照“散乱污”企业分类处置标准，严格做好“散乱污”企业及集群分类处置工作，按照“一厂一策”有针对性地提出处置方案，开展处置工作，做到处置工作不搞“一刀切”。

（四）依法依规，限期到位。县直相关部门、乡镇（街道）在开展整治工作期间要严格按照法律法规要求，做好“散乱污”企业及集群的分类处置工作，做到依法取缔、依法搬迁、依法升级改造，并严格做到限期整治，不拖延，不懈怠。

三、整治范围及工作职责

（一）整治范围

本次整治工作的范围主要为符合下列情形之一的涉气企业：

1.不符合产业政策和规划布局的企业（已被列入2018年度淘汰计划的落后产能除外）；

2.应办而未办理土地、环保、市场监督管理等相关审批（备案）手续的企业；

3.大气污染物排放超标的企业。

整治重点是有色金属熔炼加工、橡胶生产、制革、化工、陶瓷烧制、铸造、丝网加工、轧钢、耐火材料、炭素生产、石灰窑、砖瓦窑、水泥粉磨站、废塑料加工，以及涉及涂料、油墨、胶黏剂、有机溶剂等使用的印刷、家具等小型制造加工企业。

（二）工作职责

1.县级指导单位的牵头部门为县环保局和县工信局，县发改局、住建局、国土局、市场监督管理局为配合和参与部门。县直相关部门对各乡镇（街道）开展“散乱污”企业综合整治工作进行监督和指导。

2.县工业商贸和科技信息局、发展和改革局按职责负责组织排查不符合产业政策的企业、不符合产业布局规划的企业；县环境保护局负责组织排查大气污染物排放超标、未办理环保审批手续的企业；县国土资源局负责组织排查未办理土地使用手续的企业；县市场监督管理局负责组织排查未办理工商登记、工业产品生产许可证等手续的企业。

3.乡镇（街道）、工业园区管委会负责辖区内“散乱污”企业排查登记，并与相关职能部门对接核实，摸清掌握辖区内“散乱污”企业底数，建立辖区整治清单，研究制定整治方案，在规定的整治时间段内完成整改。

四、工作任务及时限要求

（一）建立联络员制度。县环保、发改、工信、住建、国土、市场等部门县直部门要根据本方案职责分工，进一步明确各相关部门职责、整治工作完成时限和责任人；积极开展“散乱污”企业综合整治宣传工作，按照要求做好相关工作部署，确保后期相关工作落到实处。各乡镇（街道）安排一位联络员，负责与县环保局、工信局联络，县环保局、工信局各安排一位联络人，负责与市生态环境局、工业和信息化局联络，并加强统筹，建立治理“散乱污”企业专项行动协调机制，组织实施好“散乱污”企业综合整治工作，形成上下联动、整体推进的工作格局，按照本方案要求的时间节点，按时完成相关工作。

（二）细化工作方案。2019年2月18日前，制定完成“散乱污”企业综合整治工作方案，并建立和细化“散乱污”企业综合整治工作机制。

（三）建立整治清单。落实全面排查的各项工作任务，各乡镇（街道）和工业园区管委会按照本方案“散乱污”企业界定标准和分类处置标准要求，对辖区范围内的企业进行拉网式全面排查，进一步摸清本地区“散乱污”企业底数，深入了解每家企业情况，建立“散乱污”企业综合整治清单，逐一明确处置方式、存在问题、改造具体措施、责任部门和计划完成时间等，于2019年4月10日前将《云南省“散乱污”企业排查明细表》（附件1）和《云南省“散乱污”企业分类处置汇总表》（以下简称“分类处置汇总表”，附件2、附件3、附件4）报送县环保局和县工信局。

（四）县级审查。2019年4月16－30日，县环保、发改、工信、市场监督管理、国土、住建部门对乡镇（街道）及工业园区上报的分类处置汇总表进行审查，经审定后的分类处置汇总表作为各乡镇（街道）和工业园区后续开展“散乱污”企业综合整治工作的依据。

（五）开展集中整治。要按照“先停后治、疏堵结合、扶治并举”的原则，实施分类处置，做到“关停要坚决、搬迁有去处、整改有标准”。建立整改销号制度，依法整治一个，销号一个。于2019年12月底前完成“散乱污”企业综合整治工作；严格按照综合整治要求，对分类处置汇总表中所涉及的企业进行全面检查，对关闭取缔类企业、整合搬迁类企业、升级改造类企业逐一验收评估，填报《云南省“散乱污”企业综合整治验收清单》（以下简称“验收清单”，附件5），于2020年1月12日前报送县环保局和县工信局。

1.关停取缔一批。对不符合产业政策和当地产业布局规划、大气污染物排放超标且通过整改无法达到环保排放标准及土地、环保、市场监督管理局等相关审批手续不全且无法进行补办的企业，达到法律规定应停产、停业、关闭情形的，坚决依法进行查处。列入关停取缔类的，采取“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）等措施，确保在规定的整治时间段内完成关停取缔工作。

2.整合搬迁一批。对达不到法律规定应停产、停业、关闭情形，符合国家和省产业政策，但不符合当地产业布局规划、在整治工作期间可以完成搬迁的企业。被列入整合搬迁类的企业，相关部门根据产业发展规划，对列入的企业进行综合评估，评估认为经整合可以达到相关管理要求且符合工业园区产业布局规划要求的企业，要按照产业发展规模化、现代化的原则，编制整合搬迁工作方案，限期整合搬迁进驻工业园区并实施升级改造，并依法办理审批或登记等手续，确保在规定的整治时间段内完成整合搬迁工作。

3.升级改造一批。对符合国家和省级产业政策，符合当地产业布局规划，大气污染物排放超标但通过生产工艺（技术）和污染治理设施升级改造可以实现稳定达标排放的企业，依法可以补办相关审批手续并按照要求进行整改的企业，要加强排污监管，依法限期进行整改，并按照程序补办相关审批或登记手续，纳入日常监管范围。组织相关部门督促企业严格按照可持续发展和清洁生产要求，编制企业升级改造方案，推行企业强制性清洁生产审核，限期对生产工艺（技术）和污染治理设施进行全面提升改造，达到相关行业清洁生产评价指标体系三级水平（国内清洁生产一般水平）或同行业基本水平后，经由县人民政府认定，方可恢复生产。对在整治工作期间不能按期完成整合搬迁和升级改造工作的企业，依法予以限制生产、停产整治，情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业关闭。

五、保障措施

（一）加强组织领导

高度重视，紧盯工作目标落实到位，建立“散乱污”企业综合整治工作机制，做好排查整治工作的安排部署、组织协调、验收总结。

建立联络员制度，各乡镇（街道）、工业园区明确专人负责与县环保局、工信局联络，加强统筹，建立治理“散乱污”企业专项行动协调机制，组织实施好“散乱污”企业综合整治工作，形成上下联动、整体推进的工作格局，按照本方案要求的时间节点，按时完成相关工作。

（二）强化部门联动

县发改局、工信局、环保局、国土局和市场监督管理局要按照职责分工，建立长效工作机制，密切配合、协调联动、统一标准、联合检查、联合指导，全力推进整治进度。

（三）建立信息公开和举报制度

建立“散乱污”企业综合整治信息公开机制，在县人民政府网站增加“散乱污”企业综合整治相关信息的发布模块，向社会公布“散乱污”企业排查名单，并定期发布“散乱污”企业综合整治公告，及时向社会公布整治进度和工作情况。

建立相关举报通道，开通举报电话和信访平台，接受群众监督，及时受理和处理相关举报和投诉，并做好相关的信息公开。

（四）严格监督考核

建立“散乱污”企业综合整治工作考核机制，将验收清单（附件5）作为各乡镇（街道）、相关部门整治工作完成情况的重要考核依据，对工作不力、责任不实、排查摸底不彻底、问题解决不到位的予以通报，逾期未完成综合整治任务的乡镇人民政府（街道办事处）、相关部门及责任人，将严肃追究责任。

附件：1.云南省“散乱污”企业排查明细表

2.云南省“散乱污”企业分类处置汇总表—关停取缔类

3.云南省“散乱污”企业分类处置汇总表—整合搬迁类

4.云南省“散乱污”企业分类处置汇总表—升级改造类

5.云南省“散乱污”企业综合整治验收清单

| 附件1 云南省“散乱污”企业排查明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |  |  | 详细地址 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 手机号 |  |  |  | 行业类别 |  |  | 投产日期 |  |  |
| 主要产品及年产量 |  |  |  |  |  |  | 主要原料及年用量 |  |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  |  |  |  |  |  | 最近居民住宅距离（米） |  |  |  |  |  |
| 年产值（万元） |  |  |  |  |  |  | 年利税总额（万元） |  |  |  |  |  |
| 水源及年用量（吨） |  |  |  |  |  |  | 年耗电量（度） |  |  |  |  |  |
| 企业自查自报 |  |  |  | 县级相关部门核查填报 |  | 企业自查自报 |  |  |  |  | 县级相关部门核查填报 |  |
| 是否符合当地产业布局规划 |  |  |  |  |  | 是否符合产业政策 |  |  |  |  |  |  |
| 是否办理环保相关手续 |  |  |  |  |  | 是否办理土地相关手续 |  |  |  |  |  |  |
| 是否办理工业产品生产许可证 |  |  |  |  |  | 是否办理工商登记相关手续 |  |  |  |  |  |  |
| 排放废气种类 |  |  |  |  |  | 是否有废气收集处理设施 |  |  |  |  |  |  |
| 废气排放是否超标 |  |  |  |  |  | 限期整合搬迁或升级改造时间 |  |  |  |  |  |  |
| 限期关停取缔时间 |  |  |  |  |  | 整治期间是否能完成改造或搬迁 |  |  |  |  |  |  |
| － |  | － |  | － |  | 是否编制改造方案或搬迁方案 |  |  |  |  |  |  |
| 填报负责人 签字确认 |  |  |  |  |  | 填报负责人 签字确认 |  |  |  |  |  |  |
| 县级相关部门 审核意见 |  | 列入关停取缔（ ） |  |  |  | 列入整合搬迁（ ） |  |  | 列入升级改造（ ） |  |  |  |
|  |  | 领导签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：行业类别请填写《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的小类，如水泥行业请填写“3011水泥制造”。本表由乡镇街道(园区)根据排查情况，督促企业完成自查自报。

附件2

云南省“散乱污”企业分类处置汇总表——关停取缔类

乡镇街道（园区）：                                                         填报时间：2019年  月  日

| 序号 | 乡镇(街道) | 企业名称 | 行业类别 | 地址 | 企业现状 （停产/运营） | 存在问题 | 限期关停取缔时间 | 责任 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、不同部门排查出的同一企业合并为一条信息。

2、行业类别请填写《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的小类，如水泥行业请填写“3011水泥制造”。

附件3

云南省“散乱污”企业分类处置汇总表——整合搬迁类

乡镇街道（园区）：                                                       填报时间：2019年  月  日

| 序号 | 乡镇(街道) | 企业名称 | 行业类别 | 地址 | 企业现状 （停产/运营） | 存在问题 | 企业计划搬迁地 | 是否编制完成整合搬迁方案 | 限期整合搬迁时间 | 责任 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、不同部门排查出的同一企业合并为一条信息。

2、行业类别请填写《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的小类，如水泥行业请填写“3011水泥制造”。

附件4

云南省“散乱污”企业分类处置汇总表——升级改造类

乡镇街道（园区）：                                                             填报时间：2019年  月  日

| 序号 | 乡镇(街道) | 企业名称 | 行业类别 | 地址 | 企业现状 （停产/运营） | 存在问题 | 拟采取的升级改造具体措施 | 是否已编制升级改造方案 | 限期升级改造时间 | 责任 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、不同部门排查出的同一企业合并为一条信息。

2、行业类别请填写《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的小类，如水泥行业请填写“3011水泥制造”。

附件5

云南省“散乱污”企业综合整治验收清单

乡镇街道（园区）：                                                         填报时间：2019年   月  日

| 序号 | 乡镇(街道) | 企业名称 | 行业类别 | 地址 | 整治要求 | 验收情况 | 应完成整治 数量（个） | 实际完成并验收数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、关停取缔类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、整合搬迁类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、升级改造类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、行业类别请填写《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的小类，如水泥行业请填写“3011水泥制造”。

2、“整治要求”请填写“关停取缔”、“整合搬迁”、“升级改造”之一，“验收情况”请填写“已完成”、“未完成”之一，“备注”请填写未完成的原因。

抄送：市生态环境局、发改局、工信局、规划局、国土局、安监局、市场监督管理局。

新平县环境保护局                        2019年2月15日印发