## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
新平县洋发城水库扩建工程转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 新平县洋发城水库扩建工程
中央主管部门 |  |  | 中华人民共和国财政部
地方主管部门 |  |  | 云南省财政厅 |  | 资金使用单位 | 新平县洋发城水库扩建工程建设管理局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 7900 | 7031.41 |  | 89.01%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 7900 | 7031.41 |  | 89.01%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 工程由枢纽工程和渠系工程组成，其中枢纽工程包括大坝加高培厚，总库容由591万m3增至1144.9万m3，新建输水隧洞、新建溢洪道；渠系工程全长13.69km。2020年度目标是完成总投资7900万元。 |  |  |  | 大坝外坝坡培厚回填总高19.5m，完成土石方明瓦11.0万m3，隧洞开挖0.4万m3，掘进182m；坝壳风化料回填压实17.0万m3，坝壳石渣料回填压实10.6万m3，渠系工程完成11km，全年完成投资7540万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 拦河坝加高 |  | ≥12.5m |  | 此目标为项目总工期内完成目标，按目前施工进度尚未开展此项施工内容
|  |  | 新建输水隧洞长度 |  | ≥427.566m | 182m | 此目标为项目总工期内完成目标，按此进度可完成。
|  |  | 新建渠系工程长度 |  | ≥13690m | 11000m | 此目标为项目总工期内完成目标，按此进度可完成。
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | =100% | 100% | 目前已验收的项目合格率均为100%。
|  | 时效指标 | 项目竣工时间 |  | 2021-12-31 |  | 项目实际开工时间为2020年7月10日，按总工期30个月竣工时间应为2023年2月。
|  |  | 截至2020年12月31日抗疫特别国债资金执行率 |  | ≥60% | 89.01%
|  | 成本指标 | 大坝加高单位成本 |  | ≦528.40万元/m |  | 尚未竣工结算
|  |  | 新建输水隧洞单位成本 |  | ≦1.31万元/m |  | 尚未竣工结算
|  |  | 渠系工程单位成本 |  | ≦0.12万元/m |  | 尚未竣工结算
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 年水费收入 |  | ≥292.4万元 |  | 运行后方可产生效益
|  | 社会效益 指标 | 供水人口 |  | ≥2.36万人 |  | 运行后方可产生效益
|  |  | 灌溉面积 |  | ≥2.67万亩 |  | 运行后方可产生效益
|  | 生态效益 指标 | 水库水质标准 |  | ≥Ⅱ类 | Ⅱ类
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | ≥50年 |  | 工程尚未投入使用
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区受益群众满意度 |  | ≥95% | 98%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。