## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
新平县部分市政道路提升改造项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 新平县城部分市政道路提升改造项目（抗疫国债）专项资金
中央主管部门 |  |  | 国务院
地方主管部门 |  |  | 新平县人民政府 |  | 资金使用单位 | 县“美丽县城”指挥部、县城投公司
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 17080 | 5100 |  | 30%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2100 | 0 |  | 0
地方资金
|  |  | 其他资金 | 14980 | 5100 |  | 34%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、完成新平大道路面提升改造工程；2、完成新平县桂山路（育新路至河滨路）改扩建及管网改造建设工程：3、完成新平县桂山一小规划路（桂山路—龙马路）打通断头路建设工程。 |  |  |  | 1、完成新平大道路面提升改造工程；2、完成新平县桂山路（育新路至河滨路）改扩建及管网改造建设工程：3、完成新平县桂山一小规划路（桂山路—龙马路）打通断头路建设工程。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改扩建道路 |  | ＝3条 | 3条 | 已完工通车
|  |  | 改扩建道路 |  | ≥4719米 | 4719米
|  |  | 安装路灯 |  | ≥265盏 | 265盏
|  |  | 埋设雨污管网 |  | ≥9441.46米 | 9441.46米
|  |  | 新建桥梁 |  | 1座 | 1座
|  |  | 人行道铺装 |  | ≥102476平方米 | 102476平方米
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% |  | 工程暂未验收
|  | 时效指标 | 新平大道路面提升改造工程 |  | ≤12个月 | 15个月 | 原老路无施工图，地下管线分布复杂影响施工进度；雨季影响施工。
|  |  | 桂山路（育新路至河滨路）改扩建及管网改造建设工程 |  | ≤12个月 | 15个月 | 原老路无施工图，地下管线分布复杂影响施工进度；雨季影响施工。
|  |  | 新平县桂山一小规划路（桂山路—龙马路）打通断头路建设工程 |  | ≤12个月 | 15个月 | 原老路无施工图，地下管线分布复杂影响施工进度；雨季影响施工。
|  | 成本指标 | 道路/米 |  | ≤4.5万元 |  | 尚未竣工结算
|  |  | 路灯/盏 |  | ≤2.8万元 |  | 尚未竣工结算
|  |  | 人行道青石板/米 |  | ≤120元 |  | 尚未竣工结算
|  |  | 综合管廊/米 |  | ≤0.5万元 |  | 尚未竣工结算
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 提升改造人居环境 |  | ≥90% | 92%
|  |  | 提高交通出行率 |  | ≥90% | 95%
|  |  | 场所功能利用率 |  | ≥95% | 98%
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 道路使用年限 |  | ≥15年 | ≥15年
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 县城受益群众满意度 |  | ≥95% | 98%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。