中国共产党新平彝族傣族自治县委员会

政法委员会2022年部门预算重点领域财政项目公开

- 项目名称

新平县委政法委2022年综治维稳工作经费项目。

- 立项依据

根据《中共新平县委新平县人民政府关于进一步加强社会治安综合治理维护稳定基层组织建设的决定》（新发〔2008〕第12号）、《关于进一步规范乡镇（街道）综治维稳信访中心工作经费、村（社）综治维稳办、治保、调解主任年终考核奖励和社会矛盾纠纷调处考核奖励经费工作的通知》（玉政法〔2011〕21号）、《关于印发<关于进一步规范各级综治中心建设的意见>的通知》（玉政法〔2020〕13号）、《关于印发<加强法治建设创建平安新平主要任务分工方案>的通知》（新办发〔2013〕116号）、《关于加强法治建设创建平安新平的实施意见》（新发〔2013〕38号）、《中共玉溪市委、玉溪市人民政府关于加强法治建设创建平安玉溪的实施意见》（玉发〔2013〕第30号）文件规定：“按照《中共玉溪市委、玉溪市人民政府关于加强法治建设创建平安玉溪的实施意见》统一要求，综治工作经费由市、县区人均每年不少于1.00元、2.00元分别提高到2.00元、3.00元，并列入市、县区财政预算，足额拨付到位”。

- 项目实施单位

新平县委政法委。

- 项目基本概况

新平县委政法委2022年综治维稳工作经费项目，主要为提升综治中心能力建设、开展综治维稳宣传、组织综治维稳工作推进会、培训会，保障司法救助，推进基层社会治理、网格化服务管理、铁路护路、反邪教等相关工作。项目预算资金26.00万元

- 项目实施内容

1.提升综治中心能力建设：按照相关要求，购买国产台式计算机3台，普通打印机3台，中间资料印刷10万份。

2.司法救助补助：落实司法救助案件3个。

3	.综治维稳宣传：制作宣传品、宣传展板等3000份。

4	.综治维稳业务培训：组织培训2场100人次。

5.综治维稳会议：组织相关会议12场300人次。

6	.综治维稳办公费：出差人员住宿补助50人次，伙食补助85人次，市内交通补助50人次，城市间交通补助50人次；保障车辆运行维护。

- 资金安排情况

1.提升综治中心能力建设经费5.75万元：按照相关要求，购买国产台式计算机3台，1.00万元/台，预计3.00万元；普通打印机3台，2,500.00元/台，预计0.75万元；中间资料印刷10万份，0.20元/份，预计经费2.00万元。

2.司法救助补助经费5.00万元：配套司法救助经费积极落实司法救助5.00万元，预计救助案件3个。

3	.综治维稳宣传经费3.00万元：宣传品、宣传展板等制作3000份，10.00元/个，预计3.00万元。

4	.综治维稳业务培训经费2.00万元：组织培训2场100人次，200.00元/人.天，预计经费2.00万元。

5.综治维稳会议经费4.50万元：组织相关会议12场300人次，按照不同会议等级，以100.00元/人.天为标准的会议200人次，预计经费2.00万元；以200.00元/人.天为标准的会议50人次，预计经费1.00万元；以300.00元/人.天会议为标准的会议50人次，预计经费1.50万元。

6	.综治维稳办公经费5.75万元：出差人员住宿补助50人次，300.00元/人.天，预计经费1.50万元；出差人员伙食补助85人次，100.00元/人.天，预计经费0.85万元；出差人员市内交通补助50人次，80.00元/人.天，预计经费0.40万元；出差人员城市间交通补助50人次，200.00元/人.天，预计经费1.00万元；保障车辆运行维护费2.00万元。

- 项目实施计划

- 1.提升综治中心能力建设：购置国产台式计算机3台、普通打印机3台，4月完成，5月完成支付；中间资料印刷品采购10万份，6月完成，7月完成支付。

- 2.司法救助补助：预计救助案件3个，9月完成鉴定，10月完成支付。

- 3	.综治维稳宣传：制作宣传品、宣传展板等3000份，7月完成制作，8月完成支付。

4	.综治维稳业务培训：组织培训3场，1月召开1次，2月完成支付；6月召开1次，7月完成支付；9月召开1次，10月完成支付。

5	.综治维稳会议：组织相关会议12场，分别于每月召开1次，月末完成支付。

6	.综治维稳办公经费：出差人员差旅费根据实际产生后实行报销，12月完成支付；车辆运行维护费根据实际消费实行报账，12月完成支付。

- 项目实施成效

通过项目的实施，切实以推进平安新平建设和玉溪市创建全国市域社会治理现代化试点工作为抓手，奋力开创新平转型跨越、绿色崛起新境界的“新平之变”和建成“一极两区”提供坚强政法保障，创造安全稳定的社会环境。