中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2022年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

党员干部远程教育及服务平台运维工作经费

- 立项依据

1.根据省委组织部《关于印发<云南省“互联网+党建”行动计划>的通知》（云党建发〔2016〕4号）提出：“夯实农村网络基础设施建设，力争行政村（社区）活动场所光纤宽带、免费WIFI全覆盖”，为满足‘党建服务平台’的需求，进一步推进“互联网+党建”行动计划。

- 2.根据中共中央办公厅印发的《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》和《玉溪市党员干部现代远程教育和基层服务型党组织综合平台运维管理考核办法》（玉组通[2016]45号）：“远程教育和综合服务平台管理操作人员每年培训不少于1次”。

- 3.根据《关于印发〈玉溪市党员干部现代远程教育专题教材制播工作实施意见〉的通知》（玉组通〔2009〕30号）提出：“坚持每年拍摄制作3部本土题材的课件”和《关于印发〈玉溪市党员干部现代远程教育和基层服务型党组织综合平台运维管理考核办法〉的通知》（玉组通〔2016〕45号）提出：“加强市县两级党员教育资源库建设，建立专题课件制播、上报和督查制度，探索制作微视频、微电影、微党课等课件栏目”。

- 4.根据《关于印发〈玉溪市党员干部现代远程教育和基层服务型党组织综合平台运维管理考核办法〉的通知》（玉组通〔2016〕45号）提出：“按照规程定期维护保养设备，确保安全、可靠、有效运行”。

- 5.根据《关于贯彻落实全国全省党员党员教育培训规划（2019—2023年）的通知》提出：继续扎实开展好年度“万名党员进党校”培训工作。

- 项目实施单位

中共新平县委组织部

- 项目基本概况

根据省市文件精神，满足‘党建服务平台’的需求，进一步推进“互联网+党建”行动计划，保障远程教育宽带专线、综合服务平台、现代远程教育和基层服务型党组织综合平台设备运行服务畅通。夯实农村网络基础设施建设，完成行政村（社区）活动场所光纤宽带、免费WIFI全覆盖，完成全县145个站点远程教育宽带专线提速，按照规程定期维护保养设备，确保安全、可靠、有效运行的要求，完成党员远程教育综合服务平台的日常管理维护。

- 项目实施内容

1.夯实农村网络基础设施建设，完成行政村（社区）活动场所光纤宽带、免费WIFI全覆盖，完成全县145个站点远程教育宽带专线提速，按照规程定期维护保养设备，确保安全、可靠、有效运行的要求，完成党员远程教育综合服务平台的日常管理维护。

2.按远程教育和综合服务平台管理操作人员每年培训不少于1次”的要求，每年对全县各站点远程教育管理员进行不少于一期操作培训。

3.加强市县两级党员教育资源库建设，建立专题课件制播、上报和督查制度，探索制作微视频、微电影、微党课等课件栏目”的要求，制作一批政治性、思想性、艺术性、教育性强的精品党员教育培训视频，2022年拍摄不少于1部本土题材的党员远程教育课件。

4.完成玉溪市抓党建促乡村振兴党员教育培训基地的挖掘、开发、提档升级，为新时代培训基层党组织书记和党员提供基础保障。

5.开展万名党员进党校等党员教育培训，着力提升党员理论水平和综合素质，有效促进党员发挥先锋模范作用。

- 资金安排情况

本项目预算资金65.11万元，资金构成如下：

- 电信远程教育宽带专线运营维护费用5万元/年；

- 综合服务平台技术支持服务费用8万元/年；

- 远程教育和综合服务平台管理操作人员培训费用6.01万元；

- 现代远程教育和基层服务型党组织综合平台设备维护费6万元/年；

- 远程教育教学资源开发经费10万元；

- 党员教育片1部×100000元/部=100000元

- 玉溪市抓党建促乡村振兴党员教育培训基地工作经费20万元；

- 7、党员教育培训经费10.1万元。

- 项目实施计划

1、2022年1月至2022年12月保障远程教育宽带专线、综合服务平台、现代远程教育和基层服务型党组织综合平台设备运行服务畅通；

2、2022年6月举办1期远程教育和综合服务平台管理操作人员培训班；

3、2022年8月拍摄一部党员教育片；

4、2022年1月至2022年12月完成玉溪市抓党建促乡村振兴党员教育培训基地教学点的挖掘、开发、提档升级；

5、2022年7月举办万名党员进党校培训班。

- 项目实施成效

项目的实施，党员队伍综合素质得到提升，方便基层群众办事；提升广大党员和站点管理员综合素质，充分发挥党员先锋模范作用。