中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2022年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

- 新平县纪委监察委办公业务用房改造维修工程建设项目专项资金立项依据

《云南省纪委关于〈纪检监察机关办案场所建设参考标准(试行)〉的通知》

《玉溪市纪检监察机关“十四五”时期深化构建一体推进“三不”体制机制实施方案》（玉纪发〔2020〕14号）

《关于推进清廉新平建设实施方案》（新办发〔2021〕5号）

- 项目实施单位

- 新平县纪委县监委

- 项目基本概况

- （一）业务用房外装饰装修：外立面改造2100㎡和绿化改造700㎡；

- （二）业务用房内装饰装修：茶水间改造增设壁柜、净水器、操作台；卫生间改造80㎡；大会议室改造210㎡,增设各类会议设备及用品；小会议室改造65㎡；会客室改造45㎡；室外围墙改造约100m、值班室工程建筑面积约20㎡。

- 1.准备阶段：

- （1）对办公楼整体进行功能区域划分，对要进行装修的区域进行旧体拆除、清运垃圾；

- （2）对办公楼装修部分面积进行实测；

- （3）向新平县发展和改革局呈交“关于《新平县纪委监察委办公业务用房改造维修工程实施方案》的请示”。（审批内容包括项目建设的必要性、工程项目名称、建设性质、项目地址、建设规模及内容、投资规模、资金来源）

- 2.设计阶段：确定办公楼装修的主体风格；考察与选择装修设计单位；与设计师沟通确定设计方案及预算。

- （1）设计阶段实施方案：采用指定的形式选择办公楼装修设计公司。

- （2）基本工作程序：由纪委监察委的领导确定办公楼装修主体风格，根据项目审批资金额度，因本项目设计费用小，所以我公司可以自行指定设计单位进行设计。

- 3.施工阶段：考察与选择施工单位；确定施工方案；施工进场到工程竣工验收。

- （1）施工阶段实施方案：采用邀请招标的方式选择施工单位，并指定施工监理公司。

- （2）基本工作程序：根据基建项目审批资金额度，邀请有装修资质的公司参与投标，经过开标、评标、中标，最终确定业务用房装修施工单位。评标专家由专家库随机抽取。

- 招标工作完成后，将招标结果报招标办备案。

- 项目完成后，组织人员进行工程初步验收，验收合格后，具备相关材料，由单位组织设计、施工、监理和纪委监察委等相关部门对项目进行竣工验收。

- 4.维护阶段：后期保障。

- 项目实施内容

- （一）工程总价：384.07万元

- （二）主要内容：

- 1.办公楼外立面改造，造价约161.92万元；

- 2.茶水间改造增设壁柜、净水器、操作台，造价约2.5万元；

- 3.卫生间改造，造价约17.27万元；

- 4.大会议室改造，造价约71.71万元；

- 5.小会议室改造，造价约19.55万元；

- 6.会客室改造，造价约15.10万元；

- 7.室外围墙（约100M）、值班室工程（建筑面积约20㎡），造价约10.04万元；

- 8.绿化工程改造，造价约10万元。

- 1-8项合计：308.09万元

- （三）其他费用：

- 1.间接工程投资：

- 1.1工程设计费10万元；

- 1.2图纸审查费0.65万元；

- 1.3工程量清单、招标控制价及工程概算编制费约1.59万元；

- 1.4工程监理费约6.36万元；

- 1.5招标代理服务费约1.59万元；

- 1.6工程结算费约1.59万元。

- 2.基本预备费：约15.9万元。

- 3.业主预留金：约15万元。

- 4.融资成本：23.3万元。

- 1-4项合计：75.98万元

- 资金安排情况

- (一）项目建设装修改造72. 64万元；

- 1.软包墙面145㎡×660.00元/㎡=9.57万元

- 2.塑胶地面28㎡×400元/㎡=1.12万元

- 3.轻钢龙骨石膏板隔墙76㎡×350元/㎡=2.66万元

- 4.轻钢龙骨石膏板吊顶258㎡×350元/㎡=9.03万元

- 5.木质吸音板墙面106㎡×600元/㎡=6.36万元

- 6.大屏幕显示背景墙30㎡×650元/㎡=1.95万元

- 7.石膏板吊顶修复500㎡×100元/㎡=5万元

- 8.软包更新730㎡×150元/㎡=10.95万元

- 9.门禁识别系统1套×30000元/套=3万元

- 10.防冲撞道闸1套×50000元/套=5万元

- 11.厨房设备安装1套×180000元/套=18万元

- （二）项目弱电系统提升改造76.5万元

- 1.案件监控监听系统平台1套×180000元/套=18万元

- 2.音视频指挥系统1套×260000元/套=26万元

- 3.摄像存储设备安装6套×15000元/套=9万元

- 4.摄像头安装5个×4000元/个=2万元

- 5.播音器安装6套×5000元/套=3万元

- 6.显示器安装5块×12000元/块=6万元

- 7.大屏幕显示安装1块×75000元/块=7.5万元

- 8.存储系统扩容1套×50000元/套=5万元

- （三）项目强电系统提升改造11万元

- 1.安装100千瓦柴油发电机1台×60000元/台=6万元

- 2.强电线路改造1套×50000元/套=5万元

- （四）给水系统提升改造7.8万元

- 1.卫生间冲水改造6套×8000元/套=4.8万元

- 2.给水管道修复1项×30000元/套=3万元

- （五）工程间接费8万元

- 1.工程实施方案编制及设计费5万元

- 2.工程监理费3万元

- （六）预备费175.94×6%=10.56万元

- （七）县城投公司代建费186.5×2%=3.73万元

- 投资估算费190.23万元

- 七、项目实施计划

- 计划付款月份：

- 第一次付款：2022年6月付合同的50%；

- 第二次付款：2022年12月以前，工程结算审计后一次性付清尾款。

- 八、项目实施成效

新平县纪委监察委办公业务用房改造维修工程完工后，装修改造面积为3320平方米，绿化面积700平方，容纳职工人数94名，每年平均结案95件，综合使用率100%，设计功能实现率100%，受益人群覆盖率100%，预计连续可使用年限10年，使用对象满意度达96%。