中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2022年预算重点领域财政项目

文本公开

- 一、项目名称

- 2022年新平县委巡察工作经费

- 二、立项依据

《中国共产党巡视工作条例》、《中共中央办公厅<关于市县党委建立巡察制度的意见>》（中办发〔2017〕43）、《中共云南省委办公厅关于印发<州（市）、县（市、区）党委巡察实施办法>的通知》（云办发〔2017〕44号）、《中共新平县委巡察工作实施细则》和《中共新平县委巡察工作规划（2017—2021年）》。

- 三、项目实施单位

中共新平彝族傣族自治县县委巡察办

- 四、项目基本概况

- 为加强县委巡察工作，切实推进项目开展，新平县委承担巡察工作主体责任，县委常委会根据任期、年度和阶段，研究审议县委巡察工作规划、年度计划，听取巡察工作汇报，安排部署巡察工作。

- 县委巡察工作领导小组负责项目的组织实施和资金的分配管理，设组长1人、副组长1人、成员5人。巡察工作领导小组下设办公室负责处理日常事务，现有人员5人，其中：主任1人、副主任1人、工作人员3人；县委设5个巡察组，每组设组长1人、巡察专员1人，共10名专职巡察人员。县委巡察办负责统筹和组织、协调全县的巡察工作，巡察组具体负责对全县县直部门、乡镇和村级党组织开展巡察。

- 2022年计划开展3轮常规巡察，并同步开展村级延伸巡察工作。

- 五、项目实施内容

- 2022年计划开展3轮常规巡察，并同步开展村级延伸巡察工作，分别于3月、6月、9月启动；适时开展1轮专项巡察工作。每轮组建5个巡察组，每组5人（村级延伸巡察含驾驶员每组6人），分别对1个乡镇（同步开展村级延伸巡察）和4个县直部门开展常规巡察。结合实际工作需要，适时组织开展1项专项巡察。

- 主要对巡察对象执行《中国共产党章程》和其他党内法规，遵守党的纪律，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神情况,特别是深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神情况进行监督。要准确把握政治巡察的内涵方向，具体围绕“三个聚焦”和“两看”开展巡察。

- 六、资金安排情况

- 县委巡察工作经费由县财政保障，为做好2022年县委巡察各项工作，计划安排资金677800元。

- (一)差旅费（含住宿费100元和伙食补助费60元）合计392000元

- 1.巡察乡镇（包括村级延伸巡察）：

- 3轮×1乡镇×4组×6人/轮×160元/人×30天=345600元。

- 2.县直部门延伸巡察：

- 3轮×4组×5人/组×4天×160元/人=38400元。

- 3.专项巡察延伸乡镇：

- 1轮×2组×5人/组×5天×160元/人=8000元。

- (二)县直部门巡察生活补助，合计120000元

- 1.常规巡察：3轮×4组×5人/组×60元/人×30天=108000元。

- 2.专项巡察：1轮×2组×5人/组×60元/人×20天=12000元。

- （三）村级延伸巡察印制宣传单费用，合计15000元

- 0.5元/份×1000份/村×10村/轮×3轮=15000元。

- （四）车辆云F GZ828相关费用费，合计90000元

- 1.车辆租赁费60000元。

- 2.车辆运行费30000元。

- （五）办公用品费，合计40000元

- 巡察所需的办公用品耗材费用预计40000元。

- （六）公务接待费，合计10000元

- 公务接待费预计10000元。

- （七）巡察业务培训费，合计10800元（住宿费80元和伙食补助费100元）

- 3轮×2天/轮×180元/人×10人=10800元。

- 七、项目实施计划

2021年计划开展3轮常规巡察工作，并同步开展村级延伸巡察工作，分别于3月、6月、9月启动；适时开展1项专项巡察工作。分别对1个乡镇（同步开展村级延伸巡察）和4个县直部门开展常规巡察。结合实际工作需要，适时组织开展1项专项巡察

- 八、项目实施成效

通过开展巡察工作，政治巡察进一步深化，全县各级各部门和党员领导干部更加自觉维护习近平总书记的核心地位、维护党中央权威和集中统一领导；巡察监督体系进一步完善，建立健全上下联动监督网，加大整治群众身边不正之风和腐败问题，打通全面从严治党“最后一公里”；全覆盖质量进一步提高，做到发现问题、形成震慑全覆盖，推动落实管党治党政治责任全覆盖，增强党的意识、严明党的纪律全覆盖；成果运用进一步强化，用好问责武器，推动整改落实，发挥标本兼治的战略作用。坚持巩固、深化、发展，使我县巡察工作更加科学、更加严密、更加有效，为全面从严治党提供有力支撑，为推动新平发展实现新突破、建设美丽和谐幸福新平提供坚强的政治保证。