中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2022年预算重点领域财政项目一

- 项目名称

- 《新平年鉴》（2021）编辑出版费用

- 立项依据

《中共新平县委办公室关于做好《〈2020中共新平县委执政纪要〉〈新平年鉴（2021）〉组稿工作的通知》（新办发电〔2021〕30号）。

- 项目实施单位

- 中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室

- 四、项目基本概况

《新平年鉴（2022）》主是围绕县委、县政府的重点工作，要求全面、系统、真实地记录全县、各乡镇及各组织系统、行业2022年度的基本情况、重大举措、重要成果，主要工作开展情况，突出各年度各部门单位（包括驻县单位）发生的大事、新事、要事、特事。全面反映各政府部门工作，系统总结执政取得的经验和教训，积累部门的组织建设、思想建设和作风建设等方面历史资料，是认识执政规律、交流执政信息的重要渠道，为全县改革发展提供科学、全面、翔实、可靠的资料。

- 五、项目实施内容

《新平年鉴（2022）》按照部门按照年初县委县政府通知要求，拟定部门实施计划，进行收集整理，编纂工作。于３月陆续交稿编辑、校对到７月进行招投标商，确定后交印印刷商进行排版，再校对等后，于12月出版印刷。2022年预算支出与上年一致６万元，此书计划印刷500册，每册单价79.2元。

- 资金安排情况

- （1）《新平年鉴》规格大16开，70万字以内，内页10.5磅字排版（每页3栏），双色印刷80克纯质画刊纸，彩页用四色印刷157克铜版纸，平背精装；数量500册，合计40000元。（2）书号费20000元。

- 七、项目实施计划

2022年12月，1.支付书号费20000元。

2.《新平年鉴》规格大16开，70万字以内，内页10.5磅字排版（每页3栏），双色印刷80克纯质画刊纸，彩页用四色印刷157克铜版纸，平背精装；数量500册，总价40000元。

- 八、项目实施成效

项目的实施，实事求是反映2022年全县各部门、各行业的新举措、新情况、新成效，使《新平年鉴》成为社会各界了解新平、认识新平的重要窗口，为保存新平的历史及全面建成更高水平小康社会服务。

中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2022年预算重点领域财政项目二

- －、项目名称

《中共新平县委执政纪要（2021）》出版发行专项经费

- 二、立项依据

《中共新平县委办公室关于做好《〈2020中共新平县委执政纪要〉〈新平年鉴（2021）〉组稿工作的通知》（新办发电〔2021〕30号）。

- 三、项目实施单位

- 中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室

- 四、项目基本概况

《中共新平县委执政纪要》是全面反映各党委（党工委、党组）工作，系统总结执政取得的经验和教训，积累党的组织建设、思想建设和作风建设等方面历史资料，是认识执政规律、交流执政信息的重要渠道，是积累党史资料、充分发挥党史工作资政育人作用的重要平台。为全县改革发展提供科学、全面、翔实、可靠的资料。

- 五、项目实施内容

每年初各部门按照县委年初发行的关于编纂《中共新平县委执政纪要》（2021）要求，统一由各单位编辑人员根据发文要求，按照时间顺序收集整理、编辑和校对完成目标后，交由县委史志办编辑、排版、印刷后，发行后至各乡镇和县直各部门。1月由县委办发出组稿通知，2月至9月进行资料的收集整理，9月与出版社签定印刷合同。10月至11月与出版社对接进行校稿。12月进行出版发行。11月时支付书号费20000元。12月时《中共新平县委执政纪要》支付印刷费，计划发行400册，每册单价74.5元。合计30000元。外加书号费20000元。

- 六、资金安排情况

（1）《中共新平县委执政纪要》规格大16开，60万字以内，内页10.5磅字排版（每页通栏），双色印刷78克道林纸，彩页用四色印刷157克铜版纸，平背精装；数量400册。合计30000元。（2）书号费20000元。

- 七、项目实施计划

2022年12月，1.支付书号费20000元。2.《中共新平县委执政纪要》规格大16开，60万字以内，内页10.5磅字排版（每页通栏），双色印刷78克道林纸，彩页用四色印刷157克铜版纸，平背精装；数量400册，合计30000元。

- 八、项目实施成效

项目的实施，是新平党史工作的重要组成部分，是新平社会主义先进文化建设的一项重要内容，也是一项存史立国、资政育人的重要工程，在党建工作中具有不可替代的地位，将在党史服务大局、资政育人中发挥重要作用，为巩固党的执政地位，提高执政能力服务。

中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2022年预算重点领域财政项目三

- －、项目名称

新平县《中国共产党新平历史第一卷（１９４８－１９７８）》（以下简称党史正本第一卷）出版发行工作经费。

- 二、立项依据

市委史志办《关于加强全市党史正本编撰工作的通知》（便笺〔2021〕— 3）。

- 三、项目实施单位

- 中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室

- 四、项目基本概况

- 按照省市史志办的要求，本着“修史、传承”原则，我县于2012年启动编纂《中国共产党新平历史》（第一卷）。该卷收集整理了新平县在解放前后1945至1952年反围剿及武装斗争时期的重要史料，共计七个篇章18万字。2013年末,将审稿样书呈请相关老领导及编委成员审阅。通过对反馈意见的梳理，提出了修改完善意见;鉴于第一卷的史实，篇幅字数少，补充1951至1967年期间（文革前）的资料,并进行编撰和修改。2021年经市委党史研究和地方志编纂办公室审查，要求进一步修改完善后，可以出版发行，待请示县委县政府分管领导后，计划于2022年内召开审稿会和终审会后出版发行，为社会提供历史借鉴服务。

- 五、项目实施内容

- 1.审稿会会议经费：按照三类会议测算。住宿人员15人，每人200元，小计3000元；伙食费：62人，2天，每人每天100元计算，小计:12400元；其他2000元，合计17400元。
　　2.聘请离退休老干部和外请专家审稿费：18人，每人800元计算，合14400计元。

- 3.《中国共产党新平历史》出版发行费：送审稿140册，正本印刷数量500册，费用共计68200元；

- 以上三项合计100000元。

- 六、资金安排情况

- 根据编纂发行工作的目标任务，本次下达县史志办党史正本（第一卷）编纂发行工作经费100000元，主要用于组织召开审稿会17400元、审稿费14400元和出版发行费68200元。

- 七、项目实施计划

- 2022年6月前，召开审稿会会议经费支出17400元。

- 2022年6月前，聘请离退休老干部和外请专家审稿费支出14400元。

- 2022年12月，《中国共产党新平历史》出版发行费支出68200元。

- 八、项目实施成效

项目的实施，是贯彻落实党中央关于党史工作新要求的一项重要政治任务，适应弘扬主旋律、营造风清气正发展环境的现实需要，能充分发挥编史能总结历史经验、资政育人的重要作用，把老一辈的宝贵意见留下来，使党史正本一卷成为“存史、资政、育人”的精品力作，为社会提供历史借鉴服务。

中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2022年预算重点领域财政项目四

- －、项目名称

2022年代理记账委托业务专项资金

- 立项依据

- 《新平彝族傣族自治县财政局关于国库支付中心账务核算职能移交预算单位的通知》（新财通〔2019〕20号）

- 三、项目实施单位

- 中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室

- 四、项目基本概况

新平县委史志办属于县委直属的一级预算单位，机构编制数为7人（行政：7人），实有人数8人，不具备设置会计机构和会计人员条件的。依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，为加强县委史志办财务管理，规范会计核算，委托代理记账公司，为我单位审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，委托代理记账购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，每年代理记账业务12个月，委托费用一年14400元。

- 五、项目实施内容

被委托方根据我单位每月提供的财务单据、发票及相关附件为我单位按规范进行会计记账及核算，确保原始凭证、记账凭证、会计账簿审核无误，确保财务会计报告数字及年终的财务决算报告准确无误。

- 六、资金安排情况

按2021年签订的代理记账合同1200元/月，12个月×1200=14400元。

- 七、项目实施计划

按合同代理协议生效后发生的第一笔代理记账业务，支付当年代理记账费用的50%，剩余费用于下年1月20日之前支付。

- 八、项目实施成效

在解决代理记账委托业务专项经费问题后，史志办会计工作得以顺利开展。切实履行好县委史志办部门职责提供了有力工作保障，将进一步推动新平县委史志办工作再上新台阶。

中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2022年预算重点领域财政项目五

- －、项目名称

2022年新平县委史志办党组织党建工作经费

- 二、立项依据

- 《关于贯彻落实〈中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见〉的通知《（新办通〔2020〕10号）和新平县直机关党委《2022年党建工作经费预算相关事宜提醒》。

- 三、项目实施单位

- 中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室

- 四、项目基本概况

- 2022年，县委史志办支部将深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，认真落实中央关于全面从严治党的战略部署，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作、结对共建和双报到双服务工作。

- 五、项目实施内容

- 1. 订购党报5份×400元/份=2000元；

- 2. 订购党刊5份×200元/份=1000元；

- 3. 购买党员学习书籍7册×80元/册=560元；

- 4. 修复党建宣传栏1440元。

- 合计：5000元。

- 六、资金安排情况

根据党建工作的目标任务，本次下达县委史志办党支部党建工作经费5000元，主要用于开展党建活动，包括“三会一课”、主题党日活动、党员教育培训、党员活动室建设、学习调研等活动；购买党员学习资料、党报、党刊等。

- 七、项目实施计划

- 2022年2月，修复党建宣传栏1440元。

- 2022年6月，1. 订购党报5份×400元/份=2000元；

- 2. 订购党刊5份×200元/份=1000元；

- 2022年12月，购买党员学习书籍支出560元。

- 八、项目实施成效

通过项目实施，进一步规范党组织建设，为开展基层党组织活动奠定基础。同时，提升党员思想理论素质，巩固“不忘初心  牢记使命”主题教育成果，推进“两学一做”学习教育常态化，提升基层党组织的凝聚力、战斗力。