新平彝族傣族自治县妇女联合会2023年

预算重点领域财政项目文本公开

1. 项目名称

妇女儿童工作专项经费

1. 立项依据

《中共新平县委办公室关于印发<新平县妇联改革实施方案>的通知》（新办通〔2017〕102号）。

1. 项目实施单位

新平彝族傣族自治县妇女联合会

1. 项目基本概况

《中共新平县委办公室关 印发<新平县妇联改革实施方案>的通知》（新办通〔2017〕102号）关于“县财政要根据所辖地区妇女儿童人口总数，按每人每年不低于1.00元的标准安排妇联专项工作经费，并纳入年度同级财政预算”的要求安排我单位妇女儿童工作经费20.00万元，用于开展我县的妇女儿童工作。

1. 项目实施内容

根据实施方案，妇女儿童工作专项经费项目计划开展以下7个方面的工作：（一）春节慰问流动留守困境妇女儿童；（二）“三八”妇女节纪念活动；（三）“六一”儿童节系列活动；（四）家庭建设暨家家幸福安康工程；（五）“美丽乡村·女子学堂”妇女创业创新的政策宣传及创业就业技能培训；（六）开展新时代女性课堂；（七）开展“美丽庭院”、“清洁家庭”创建工作。

1. 资金安排情况

按通知要求妇女儿童工作专项经费计划用于以下7个方面：

（一）春节慰问流动留守困境妇女儿童，预算资金0.40万元，慰问标准：20人×0.02万元/人=0.40万元。

（二）“三八”妇女节纪念活动，预算资金3.40万元，其中1.妇女创业就业宣传资料2,000份×1.00元/份=0.20万元；2.登山活动经费1.03万元；3.三八维权宣传资料费1.20万元；4.专题讲座0.52万元，场租费：1天×0.22万元/天=0.22万元；教师授课费：3课时×0.10万元/课时=0.30万元。5.“三八”节专场文艺晚会0.20万元，聘请专业老师指导费：2天×0.05万元/天=0.10万元；租服装费：50件×20.00元/件=0.10万元；6.优秀女性故事征集：征集评选优秀女性奖牌50块×50.00元/块=0.25万元。

（三）“六一”儿童节系列活动，预算资金3.70万元，其中1.关心关爱留守、困境儿童活动预算资金2.00万元；2.依托党群服务中心、儿童之家开展系列活动，预算资金：1.70万元。

（四）家庭建设暨家家幸福安康工程，预算资金3.40万元，其中1.家庭教育志愿讲师团骨干培训费2.32万元；2.智慧父母讲堂培训费300.00元×2课时×12场=0.72万元；3.最美家庭、绿色家庭评选奖牌制作：60户×60.00元/户=0.36万元。

（五）“美丽乡村·女子学堂”妇女创业创新的政策宣传及创业就业技能培训，预算资金2.00万元，培训经费：50人×0.01万元/人/天×1天×4期=2.00万元。

（六）新时代女性课堂预算资金2.40万元，场租费：0.10万元/场×12场=1.20万元；讲课费：0.10万元/场×12场=1.20万元。

（七）“美丽庭院、清洁家园”创建工作，预算资金4.70万元，其中1.邀请专家进行操家理物、家风家训等方面培训：0.08万元/场×24场=1.92万元；2.制作示范户牌匾20.00元/户×1390户=2.78万元。预算资金总合计20.00万元。

1. 项目实施计划

（一）2023年春节慰问流动留守困境妇女儿童

2023年春节，新平彝族傣族自治县妇联将对联系村农村留守和困境妇女儿童开展春节送温暖活动。

由乡镇妇联按照名额分配表认真做好调查摸底工作，精准识别，确定慰问对象，认真审核，确保不发生遗漏及重复多次慰问的情况，并及时上报人员名单。

（二）2023年“三八”妇女节纪念活动

1.“春风行动”企业用工招聘会

关爱困难妇女群体，加强就业服务，帮助有就业意愿的农村妇女、贫困妇女、下岗失业女性、残疾妇女等了解国家就业政策，推动妇女就近就地就业。

2.登山活动

结合3月5日学雷锋纪念日，开展登山、净山志愿活动，丰富广大干部职工的体育文化生活，倡导绿色环保、健康文明的生活方式，促进人与自然、人与社会、人的精神与体魄和谐发展。

时间:3上旬。

活动内容：登山路线从民族文化广场至龙泉公园；清理沿途及龙泉公园垃圾；在龙泉公园（钟楼）开展游园活动，设活动小奖品若干。

参加人员：县直机关事业单位、桂山街道、古城街道、平甸乡机关事业单位女职工及家属预计1,000人左右（以实际报名参加人数为准）。

3.三八维权月宣传活动

引导广大妇女自觉学法尊法守法用法，理性表达诉求，依法维护自身权益。

时间：3月上旬。

地点：小花园广场。

方式：以发放宣传册方式、宣传标语等方式宣传男女平等基本国策、反家暴法、平安家庭创建及禁毒防艾等。

4.专题讲座

开展魅力女性素质提升专题讲座，提升女性素质，由内自外塑造新时代女性的形象。

参加人员：县直机关事业单位、有妇女组织或工会组织的企业单位、桂山街道、古城街道、平甸乡机关事业单位女职工。预计500人左右。

活动方式：聘请省级有关专家进行讲授

时间：3月上旬

5.“三八”节专场文艺晚会

丰富广大妇女同胞的文化生活，弘扬社会主义核心价值观，以舞蹈、小品、情景剧等形式宣传党的十九大精神，激发广大妇女的爱国热情，共庆祖国华诞、共享祖国荣光、共同感受生活的美好。

时间：3月上旬

地点：小花园舞台

节目：由新平县文化馆组织编排

6.优秀女性故事征集

选树优秀妇女典型，大力宣传立足岗位拼搏进取、弘扬中华民族传统美德、践行社会主义核心价值观的优秀妇女典型，引导广大妇女在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，与新时代同行、为新目标奋斗、在新征程建功、做新时代女性。

时间：2023年3月。

（三）2023年“六一”儿童节系列活动

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,深化未成年人思想道德建设，激发广大少年儿童的家国情怀、爱国热情、民族精神，让全县广大少年儿童感受到党、国家和社会对他们的关爱与重视，度过一个健康快乐、积极向上的“六一”国际儿童节。

1.关心关爱留守、困境儿童活动

活动主题:以“让爱留守·关爱农村留守儿童在行动”为主题，开展对留守、困境儿童的关心关爱活动。

活动时间：5月底—6月初。

活动对象：全县留守儿童、困境儿童。

活动内容：各妇儿工委成员单位根据结对帮扶学校实际情况，深入到学校（幼儿园）开展形式多样的关爱活动。

2.依托村（社区）党群服务中心、儿童之家开展系列活动

（1）才艺展演

活动时间：5月底—6月初。

参加范围：新平县16周岁以下青少年儿童（可单独参赛或组团，团队参赛人员不得超过16人）。

（2）绘画比赛

活动时间：5月底—6月初。

参加对象：参赛分为儿童组（5至8岁）和少儿组（9至12岁）爱好绘画创作的少儿5至12岁儿童均可报名参加。

活动内容：结合主题，要求作品内容健康向上。通过自己丰富的想象，绘制出了一幅幅充满童真童趣和创造力的红色绘画。

（3）亲子游园

活动时间：5月底—6月初。

活动对象：儿童及家长。

活动内容：通过亲子游园会的形式，把红色教育融入游戏中，让孩子们展现自己各方面的能力，通过与父母的互动来改善亲子关系，增进相互团结的意识，增强爱党爱国的家国情怀，让爸爸、妈妈的手牵着孩子的手，共同度过一个快乐、向上的节日。

（4）亲子手工、阅读、绘画等活动

活动时间：5月底—6月初。

参加对象：5—12岁儿童。

活动内容：教小朋友用黏土做蛋糕、卡纸做党旗，阅读经典红色文化，和家长一起绘画，让小朋友们边玩边学习红色知识，感受一次特别的儿童节派对。

（四）家庭建设暨家家幸福安康工程

1.家庭教育志愿讲师团骨干培训

时间：2023年7月。

对象：乡镇街道妇联主席或副主席，全县市级、县级家庭教育骨干讲师团成员，预计60人。

培训内容：亲职教育、亲子关系、性教育等知识。

2.智慧父母讲堂

时间：2023年4-12月。

方式：由讲师团成员深入全县12个乡镇街道社区家长学校开展宣讲，每个讲师宣讲2场次以上。

对象：各乡镇街道的广大家长。

内容：1.家庭与家庭教育：2.儿童成长的规律；3.父母的情绪管理与沟通；4.父母与孩子共成长；5.好家风家训传承。

3.最美家庭评选

常态化开展最美家庭评选活动，吸引更多年轻家庭参与，引导广大妇女和家庭形成孝老爱亲、相亲相爱、向善向上的良好氛围，养成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活习惯。

（五）“美丽乡村·女子学堂”妇女创业创新的政策宣传及创业就业技能培训

为进一步发挥妇女在乡村振兴中的推动作用，大力推进妇女素质提升计划，以“美丽乡村.女子学堂”为载体，适时组织开展民族刺绣、种植养殖、操家理物、形体礼仪等妇女创业就业及素质提升及创业就业政策宣传培训班，不断促进妇女居家灵活就业，提升妇女素质，助力乡村振兴。

培训对象：在农村中发挥积极带头作用的种植养殖女能手、刺绣爱好者和贫困妇女，预计200人。

培训时间：1月-12月。

（六）新时代女性课堂

为进一步提升女性干部职工自身素质，有效地发挥出妇女半边天的作用，新平县妇联在办公区域打造新时代女性课堂，开展女性干部职工喜闻乐见的素质提升培训，提升女性素质，由内自外塑造新时代女性的形象，让女性更加主动、积极地在岗位上更好地建功立业。

培训对象：机关企事业单位女性干部职工。

培训时间：1月-12月每月开展一次主题活动。

（七）“美丽庭院”、“美丽人家”创建工作经费

按照县委县政府关于人居环境整治的要求，根据新平县“美丽庭院”、“美丽人家”创建活动实案，动员广大妇女和家庭积极参与到人居环境整治整治中，每个乡镇街道至少创建一个示范点，按要求创建县级“美丽庭院”示范户，达标户。

1. 项目实施成效

通过项目实施，留守儿童及困难妇女得到救助，并且不断促进妇女业务能力及个人综合能力，促进妇女儿童全面发展，大力贯彻落实男女平等基本国策，践行儿童优先原则，推动妇女儿童事业与经济社会协调发展。

新平彝族傣族自治县妇女联合会2023年

预算重点领域财政项目文本公开

1. 项目名称

 春节慰问困境妇女儿童经费

二、立项依据

市委、市政府和县委办、县政府办《关于开展2022年春节送温暖活动的通知》。

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县妇女联合会

四、项目基本概况

根据市委、市政府和县委办、县政府办《关于开展2022年春节送温暖活动的通知》要求，我县每年春节前夕将开展春节送温暖活动，安排6.63万元资金开展慰问农村困境妇女和儿童春节送温暖活动。

五、项目实施内容

每年的送温暖慰问资金由中共新平县委、县政府统一安排，县财政局把资金拨付到各个单位。2023年1月底，新平县妇联通过认真调查摸底，精准识别，严格审核，确定慰问流动、留守、困境妇女儿童100名；2023年春节前严格按确定名单发放慰问金及慰问品，为身处困境的妇女儿童送去来自党委政府和“娘家人”的温暖和关爱。

六、资金安排情况

慰问流动、留守、困境妇女和儿童100人，标准为慰问金0.05万元／人（100人×0.05万元=5.00万元）；慰问品120.00元/ 人，（慰问品136份，其中36份慰问品提供给市级慰问）；合计6.63万元。

七、项目实施计划

2023年年初，严格按照慰问条件摸底排查并确定慰问人员名单，2023年春节前完成慰问。

八、项目实施成效

通过项目实施，为让身处困境的妇女儿童感受到了来自党委政府和“娘家人”的温暖和关怀，让他们过上一个祥和幸福的春节。