新平县财政局部门2022年预算

重点领域财政项目公开

- 项目名称

深化财税体制改革项目专项经费

- 立项依据

《中共云南省委 云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代化财政制度的意见》(云发〔2014〕28号) 、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（云发〔2019〕11号）。

- 项目实施单位

新平县财政局

- 项目基本概况

（一）预算绩效管理改革：通过项目库入库评审，建立以“绩效”为导向的项目支出评估监督机制，从源头抓好项目库管理，提高部门项目入库质量，将项目入库作为安排预算的必备条件。通过财政绩效评价，考核部门预算项目支出绩效目标完成情况，为部门下年预算提供参考依据，以此来改变预算资金分配固化格局，强化部门对项目的精细化管理，从而推动财政资源配置效率和使用效益得到不断提升，为我县高质量跨越式发展提供有力保障。

（二）国库集中支付管理改革：全面实施国库集中支付改革，对财政管理信息系统、电子支付系统、工资统发系统、专户管理系统、行政事业单位财务核算系统进行维护，保证正常运行。

（三）预算管理改革：年内完成全县各预算单位的预算、调整预算业务培训及编审；完成全县财政供养人员信息系统遍审、上报；完成乡镇财政基本信息系统等的遍审、上报；支付昆明智合力兴系统技术服务费，确保云南省地方财政预算标准化管理平台有效运作；组织召开财政金融国资工作会。

（四）国企财税体制改革：完成县属国有企业进行实体化改革阶段性工作。

- 项目实施内容

（一）项目入库评审：2022年5月30日前，通过招标与符合条件的第三方签订项目入库评审及相关服务合同1份（总价包干），对2022年全县各部门申报预算项目开展入库评审工作（含上级专项转移支付项目），评审项目预计不少于1300个、绩效相关政策及业务培训预计不少于3次。

（二）重大项目事前评估：2022年10月31日前，通过招标与符合条件的第三方签订重大项目事前绩效评估相关服务合同1份（总价包干），从部门申报2023年年初预算项目中抽取3个重大项目进行事前评估工作（具体项目数按合同签订为准），评估报告作为2023年预算安排参考因素。

（三）财政绩效评价：2022年8月31日前，通过招标与符合条件的第三方签订项目绩效评价相关服务合同1份（总价包干），对2020年部门已完工预算项目中抽选不少于5个项目（具体项目数按合同签订为准）进行财政绩效评价。

（四）全面实施国库集中支付改革，对财政管理信息系统、电子支付系统、工资统发系统、专户管理系统、行政事业单位财务核算系统进行维护，保证正常运行。

（五）年内完成全县各预算单位的预算、调整预算业务培训及编审；完成全县财政供养人员信息系统遍审、上报；完成乡镇财政基本信息系统等的遍审、上报；支付昆明智合力兴系统技术服务费，确保云南省地方财政预算标准化管理平台有效运作；组织召开财政金融国资工作会。

（六）完成县属国有企业进行实体化改革阶段性工作。

（七）履行好防范和处置非法集资工作领导小组办公室职责。

- 资金安排情况

项目资金109.79万元申请纳入2022年县本级年初预算，具体安排及测算情况如下：

（一）项目入库评审15.00万元。2022年由于评审工作范围扩大（含绩效管理相关培训工作），服务费用拟在2021年与第三方签订《新平县财政局县级部门预算项目入库评审及相关服务项目合同书》服务费9.88万元的基础上，上浮52.00%，四舍五入计算为15.00万元（暂估价)，实际单价以2022年服务费招标时为准。

（二）重大项目事前评估15.00万元。按照《全面实施预算绩效管理的实施意见》重大项目须开展事前绩效评估要求，2022年将对部门申报2023年重大项目聘请第三方开展事前评估工作，评估项目不少于3个，因新平县域辽阔，民生项目涉及面广且散，所以项目按5.00万元/个暂估，实际单价以2022年服务费招标时为准。

（三）财政绩效评价25.00万元。2022年财政绩效评价在部门自评的基础上预选取5个重点民生项目进行评价。因新平县域辽阔，民生项目涉及面广且散，所以项目按5.00万元/个暂估，实际单价以2022年服务费招标时为准。

（四）全面实施国库集中支付改革，对财政管理信息系统、电子支付系统、工资统发系统、专户管理系统、行政事业单位财务核算系统进行维护，保证正常运行。一体化平台3.50万元、电子化支付人行端维护0.55万元合计4.05万元（合同协议）。

（五）年内完成全县各预算单位的预算、预算调整、预算业务培训及编审；完成全县财政供养人员信息系统遍审、上报；完成乡镇财政基本信息系统等的编审、上报；支付昆明智合力兴系统技术服务费，确保云南省地方财政预算标准化管理平台有效运作；组织召开财政金融国资工作会。1、培训费：举行8次培训，根据每次按100人次计算，新平县培训费管理办法每人次230元费用计算，每次培训230元×100人=2.30万元一批次培训。全年培训预算布置、预算调整、预算改革业务、部门决算布置、国库集中支付改革、政府会计改革、绩效管理改革估计8次培训。2.30万元×8=18.40万元，标准参考新平县行政事业单位培训费管理办法。2、一体化服务系统运维费：支付预算管理一体化系统：支付昆明智合力兴系统运维费用10.20万元，支付沃创科技有限公司运维费用2.00万元（情况说明）。3、差旅费10.14万元。（按照以往惯例涉及深化财税体制改革工作部门人员参加省厅市局组织的培训，局长、分管副局长、股长、工作人员2名、司机每次培训6人次，预算改革、国库集中支付改革、绩效管理改革、国企改革、政府会计改革等午全年估计30次，每次培训按两天估算，住宿费为380元×6=2,280元，往返途中伙食补助费200元×6=1,200元，一次培训3,480元，住宿费为330元×6=1,980元，往返途中伙食补助费200元×6=1,200元，一次培训3,180元，合计3,480元×20+3,180×10=10.14万元）标准详见新平县行政事业单位差旅费管理办法。

（六）非法集资现场排查、分析研判、隐患处置、金融政策宣传活动资料费等合计10.00万元（装订20元一本厚的，一年估计3200本，20元×3200本=6.40万元；打印纸：180箱×200元=3.60万元（询价单、发票）。

- 项目实施计划

（一）2021年11月20日前，完成2022年县级部门预算绩效管理工作专项经费项目申报及评审入库工作。

（二）2022年5月30日前，通过招标与符合条件的第三方签订项目入库评审及相关服务合同1份（总价包干），完成部门对2022年项目申报入库评审工作。

（三）2022年10月31日前，通过招标与符合条件的第三方签订重大项目事前评估相关服务合同1份（总价包干），完成部门申报2023年年初预算重大项目事前评估工作。

（四）2022年8月31日前，通过招标与符合条件的第三方签订项目绩效评价相关服务合同1份（总价包干），完成2021年财政绩效评价工作。

（五）2022年12月31日以前完成代理银行手续费、财政管理软件运维费、预算系统技术服务费兑付。

（六）2022年10月以前召开预算布置会，12月以前召开财政业务培训会。

（七）2022年10月以前完成打印纸的采购，12月之前完成各种账本的装订。

（八）2022年12月以前完成防范非法集资现场排查、分析研判、隐患处置、金融政策宣传活动。12月之前完成相关工作经费支出。

- 项目实施成效

（一）社会效益方面：聘请第三方对全县68家部门137家单位申报所有入库项目进行评审，提高了项目入库质量，强化了部门对项目的精细化管理，项目入库评审覆盖率达100.00%。

（二）全县预算单位支付系统2022年一整年顺利运行。

（三）全县预算单位预算系统2022年一整年顺利运行

（四）培训方面提高预算单位财务人员的业务水平。

（五）县属国有企业实体化改革完成后，进一步提升国有企业创收增利能力。

- 一、项目名称

财政信息化建设及运维项目

- 二、立项依据

进入万物互联时代后，5G、大数据、人工智能等新兴技术的应用及推广对数据安全防护提出了新的挑战。2015年7月1日《中华人民共和国网络安全法》开始施行，2021年9月1日《数据安全法》开始施行，强化了网络安全和数据的治理，对从源头到终端对数据进行安全防护和防治数据泄露等提出了明确要求。基于政策要求及实际运营对于数据的防护需求，为了切实提升财政一体化网络基础设施承载和服务能力，建成综合布线规范，骨干网络承载能力大幅提升，网络结构和运维服务体系健全，网络和数据安全防护体系成熟，安全性高及防御风险能力强，优质体验、灵活升级、应需而变的弹性办公区网络,实现业务即需即得，体验可感可知，运维如臂指使，安全坚如磐石的目的，需要对财政一体化信息系统的机房和网络基础设施改造升级，并建设网络和数据安全防护体系，完善智能管理平台配套，通过二级等保，提升数字化管理水平。

- 三、项目实施单位

新平县财政局

- 四、项目基本概况

- 云南省政府采购管理信息系统新平县运维服务。

该内属于按年度付费服务项目，云南省政府采购管理信息系统已经完成开发并开始使用，按照年度付维护服务费。

- 新平彝族傣族自治县政府采购云平台服务。

新平彝族傣族自治县政府采购云平台已经开始使用，按照年度付服务费。

- “债务系统”年度运维服务。

“债务系统”已经开始使用，按照年度付运维服务费。

- 光缆传输电路租用费。

该线路主要用于新平县至各个乡镇财政所财政专网线路租用，已经租用多年，按照年度付租用费。

（五）办公设备租赁。该项目主要用于支付局办公室彩色复印机租机费用。

（六）日常办公设备采购及软件购置。

该项目用于2022年日常办公设备和软件采购，主要采购的物品有，台式计算机8台，笔记本电脑2台，票据打印机1台，普通打印机（黑白）2台，投影仪1台，办公椅10把，会议椅10把，书柜2组，文件柜2组，密码文件柜2组，公文格式规范软件1套，智能校审系统1套。

（七）新平县财政一体化基础网络设施升级改造建设280.00万元。

主要包括机房升级改造及机房装修、内外网设备及网络综合布线、无线网络全覆盖、智能安防监控系统建设全覆盖、信息安全技术网络安全等级保护测评（二级）等内容，采购方式将采用公开招标方式进行采购。建设时长60天。目前已经咨询相关有资质公司完成初步设计并给出报价作为预算参考，项目于2021年9月3日党组会通过。

- 五、项目实施内容

（一）云南省政府采购管理信息系统新平县运维服务于年初签订合同，2022年底付款；

（二）新平彝族傣族自治县政府采购云平台服务于年初签订合同，2022年底付款；

（三）“债务系统”年度运维服务4.00万元，于年初签订合同，2022年底付款；

（四）光缆传输电路租用费于年初签订合同，2022年底付款；

（五）支付办公设备租赁费已经签订合同，于2022年底付款；

（六）日常办公设备采购及软件于2020年8月份购置；

（七）新平县财政一体化基础网络设施升级改造建设项目（机房升级改造及机房装修、内外网设备及网络综合布线、无线网络全覆盖、智能安防监控系统建设全覆盖、信息安全技术网络安全等级保护测评（二级））将于2022年6月份开始，7月份底结束。

- 六、资金安排情况

2022年的财政信息化建设及运维项目预算资金319.70万元，共分为7个内容，全部申请本级财政年初预算安排，分别是：

（一）云南省政府采购管理信息系统新平县运维服务项目2.00万元；

（二）新平彝族傣族自治县政府采购云平台服务12.00万元；

（三）“债务系统”年度运维服务4.00万元；

（四）光缆传输电路租用费4.32万元；

（五）支付办公设备租赁费2.38万元；

（六）日常办公设备采购及软件购置15.00万元；

- 七、项目实施计划

（一）云南省政府采购管理信息系统新平县运维服务项目2.00万元于2022年第四季度11月份支出；

（二）新平彝族傣族自治县政府采购云平台服务12.00万元于2022年第四季度11月份支出；

（三）“债务系统”年度运维服务4.00万元于2022年第四季度支出11月份支出；

（四）光缆传输电路租用费4.32万元于2022年第三季度9月份支出；

（五）支付办公设备租赁费2022年2.38万元于2022年第四季度11月份支出；

（六）日常办公设备采购及软件购置15.00万元于2022年第三季度9月份支出；

（七）新平县财政一体化基础网络设施升级改造建设280.00万元，于2022年第三季度和第四季度分为2期支出。

- 八、项目实施成效

该项目的实施将保障全县财政一体化网络系统顺利运行，支撑财政各方面业务顺利开展以及满足局机关正常办公需求，提升财政网络基础设施承载和服务能力以及数字化管理水平，建成综合布线规范，骨干网络承载能力大幅提升，网络结构和运维服务体系健全，网络和数据安全防护体系成熟，安全性高及防御风险能力强，优质体验、灵活升级、应需而变的弹性办公区网络,实现业务即需即得，体验可感可知，运维如臂指使，安全坚如磐石。